## Sheet1
Clasificación | Prov. | Est.Obra | Est.Gestión | Act. | Ec.Eett | F.Ec.Eett | Fx.E | Fx.r | Fx.T | F.Ec.Cert | Fx.X-Css | Fx.Azul | Fx.X-Flag1 | Fx.X-Flag2 | Fx.X-Flag3 | Fx.X-Flag4 | Ec.PerOtr | F.Ec.PerOtr | Ec.Dis | F.Ec.Dis | Cel.1 | F.Cel.1 | Emp.1 | F.Emp.1 | OC.1 | F.OC.1 | Fx Rechazo Cert | Reg | F.Reg | Central | Pep | Árbol | Clase | Prioridad | Titulo | Fases | Fx.e | Días Fx.e | Fx.P | Días Fx.P | Mot.Parada | % Cont.Per. | Fx.N | Días Fx.N | Uuii | Uuii Cob. | Fincas | Fincas Cob. | Fx Obj. | % Pen. | Ptos.Recu | Ptos.Recu Inst | Ptos.Recu Desm | Ptos.Recu OC | Ptos.Recu Perm | Ptos.Recu Dis | Ptos.PO | Ptos.Nilo | Ptos.Zeleris | Ped.Mat. | Ped.Telesap | Certificador | Est.Interno | Est.Dis | Notas Estado | Prev.Fin. | Acc.Est. | MP | ¿Ult.Cert? | Estado Cert. | Encargado Obra | Ec.Cert | Imp. Recu | Imp. Instalacion | Imp. Desmonte | Imp. OC | Imp. Diseño | Estado Nilo | Construido | Localidad | Id Sgipe | Contrato | Fecha VB-Pre-Certificacion
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 1997716 |  |  |  | 2022-08-01 | 2025-08-28 | 2025-07-28 09:02 | 2022-09-26 | 2022-08-01 09:50 | 2023-05-09 10:34 | 2023-06-29 16:18 | 2025-05-14 12:54 | 2025-08-19 12:43 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-12-13 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-03-17 | - |  | - |  |  |  |  | 566001 | 1997716 |  |  |  | AMAVIDA:Z353426 UNICO21 A101 | [irmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-12-12 00:01 | 225 |  |  |  | 0 | 2025-07-25 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 | 674.132 | 373.1 | 7.12 | 293.912 | 0 | 0 | 549.2475 | 549.6347 | 0 |  |  | 78719123J | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO, CON NOTA SOBRE LOS PERMISOS |  | ARN |  | FALSE | Rechazada Certificación |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 373.1 | 7.12 | 293.912 | 0 |  |  |  | 4504064 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-08-20 14:04
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 1997949 |  |  |  | 2022-08-24 | 2025-08-21 |  | 2022-10-19 | 2022-08-24 11:18 | 2022-11-21 06:40 | 2023-01-11 14:38 | 2025-07-04 22:24 | 2025-08-18 16:44 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-12-13 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2024-12-12 | - |  | - |  |  |  |  | 566001 | 1997949 |  |  | <i class='fa-solid fa-flag-checkered' title='Finalizada' style='color:green;'></i> | AMAVIDA:Z353305 UNICO21 A101 | [irmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-06-10 00:01 | 410 |  |  |  | 0 | 2025-07-25 00:01 | 27 | [5 empty] | 0 | 519.93 | 463.02 | 32.2 | 24.71 | 0 | 0 | 1074.7902 | 1074.7902 | 0 |  |  | 47502990D | ACT-CAE - Ap.Cent.Trab.-CAE | Registrado | Rechazo MESA, falta flag x4 por el CSS |  | ARN |  | FALSE | Rechazada Certificación |  |  |  | 463.02 | 32.2 | 24.71 | 0 |  | 2 | enviado PSS | 4505749 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-08-08 13:23
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2000186 |  |  | 2022-12-16 | 2023-08-18 | 2025-10-22 |  | 2023-08-17 | 2023-08-18 11:32 | 2024-12-16 21:05 | 2024-12-16 21:06 | 2025-06-11 19:21 | 2025-10-20 12:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-12-13 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2024-12-20 | - |  | - |  |  |  |  | 562022 | 2000186 |  |  | <i class='fa-solid fa-flag-checkered' title='Finalizada' style='color:green;'></i> | SANCHIDRIAN:Z354300 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2023-07-24 00:01 | 812 |  |  |  | 0 | 2025-10-13 00:01 | 9 | [5 empty] | 0 | 2956.4827 | 926.79 | 0 | 1713.546 | 116.8 | 199.3467 | 908.2383 | 1083.3108 | 0 |  |  | 47502990D | ACT-CAE - Ap.Cent.Trab.-CAE | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 926.79 | 0 | 1713.546 | 199.3467 |  | 2 | enviado PSS | 4515994 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-21 10:38
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2014279 |  |  | 2022-07-27 | 2023-05-10 | 2025-10-17 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-05-27 | - |  | - |  |  |  |  | 562019 | 2014279 |  |  |  | NAVA AREVALO:Z359033 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-09-30 00:01 | 375 |  |  |  | 0 | 2025-10-10 00:01 | 7 | [5 empty] | 0 | 486.6586 | 373.68 | 14.24 | 0 | 60.85 | 37.8886 | 556.4159 | 556.4159 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 373.68 | 14.24 | 0 | 37.8886 |  |  |  | 4558217 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-15 12:39
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2037310 |  |  | 2023-02-22 | 2023-03-09 | 2025-11-20 |  | 2023-03-20 | 2023-03-09 08:01 | 2023-03-28 09:45 | 2023-06-01 12:43 | 2025-04-08 16:50 | 2025-10-28 12:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-02-21 | - |  | - |  |  |  |  | 561002 | 2037310 |  |  |  | CANDELEDA:Z296046 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-07-05 00:01 | 474 |  |  |  | 0 | 2025-10-22 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 1125.6672 | 747.23 | 21.36 | 9.49 | 279.34 | 68.2472 | 1121.7195 | 1121.7195 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT subido a SGIPE |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 747.23 | 21.36 | 9.49 | 68.2472 |  |  |  | 4714036 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-19 10:23
Red Distribución | Ávila | Parada | Otras Causas | 2042335 |  |  | 2023-10-27 | 2023-11-03 |  |  | 2024-05-10 |  | 2025-01-17 03:02 | 2025-01-17 03:02 | 2025-03-12 10:04 |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-02-21 | - |  | - |  |  |  |  | 561002 | 2042335 |  |  |  | CANDELEDA:Z295964-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsScexLCPM] | 2024-05-10 00:01 | 617 | 2025-08-13 | 157 | Param. Con | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 245.3496 | 198.32 | 3.56 | 0 | 20.05 | 23.4196 | 1.212 | 24.6065 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  | ENVIADO PSS A PRL |  | ARN |  | FALSE |  |  |  | 11451.0343 | 198.32 | 3.56 | 0 | 23.4196 |  |  |  | 4714056 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 2043141 |  |  | 2023-09-08 | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 2025-07-08 17:47 | 2025-03-03 |  | 2025-03-25 08:23 | 2025-03-25 09:31 | 2025-04-04 08:56 | 2025-06-20 00:57 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-02-21 | - |  | - |  |  |  |  | 561002 | 2043141 |  |  |  | CANDELEDA:Z369558 UNICO21 A102 | [EirmtpvsScexLCNTfFg] | 2025-03-21 00:01 | 91 |  |  |  | 0 | 2025-06-20 00:01 | 24 | [5 empty] | 0 | 5494.5354 | 1604.45 | 206.8 | 3038.72 | 290.95 | 353.6155 | 917.1626 | 917.1626 | 0 |  |  | B81101289 | ACT-CAE - Ap.Cent.Trab.-CAE | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 1604.45 | 206.8 | 3038.72 | 353.6155 |  | 2 | Enviado a Sergio PRL | 4714059 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-11 17:04
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2049011 |  |  | 2022-11-17 | 2023-02-24 |  |  | 2023-03-06 | 2023-02-24 07:35 | 2023-03-07 12:06 | 2023-04-28 09:57 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2049011 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z372116 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2025-05-29 | 233 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4640340 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2050601 |  |  | 2022-11-21 | 2023-02-28 | 2025-12-29 | 2025-12-19 16:46 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | FOYTEL SL - 29328002 - JOSE MANUEL PENALBA MUÑOZ (FOYTEL - 25) | 2025-11-27 | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2050601 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z259400 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2023-10-23 00:01 | 785 |  |  |  | 0 | 2025-12-16 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 105.9055 | 88.6382 | 0 | 0 | 0.7 | 16.5673 | 101.9949 | 101.9949 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUS T EN SGIPE, CERTIFICACION PRESENTADA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 4350.3398 | 88.6382 | 0 | 0 | 16.5673 |  |  |  | 4642409 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-22 11:56
Red Distribución | Ávila | En Trabajos | Comenzado | 2050602 |  |  | 2022-11-21 | 2023-04-03 |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-03 11:05 | 2025-10-20 11:11 | 2025-10-21 12:11 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-09-12 | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2050602 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z259401 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsScexLCPf] | 2025-07-16 00:01 | 185 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 1109.697 | 463.23 | 21.52 | 539.68 | 0 | 85.267 | 139.9365 | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  | 50610.9427 | 463.23 | 21.52 | 539.68 | 85.267 |  |  |  | 4642413 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2050609 |  |  | 2022-11-29 | 2023-03-24 |  |  | 2023-04-04 | 2023-03-24 08:20 | 2023-05-05 15:39 | 2023-06-06 14:09 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2050609 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z266929 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsScexLP] | 2025-01-13 00:01 | 369 | 2025-10-08 | 101 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 840.0468 | 183.67 | 3.56 | 559.462 | 27.09 | 66.2648 | 7.878 | 7.878 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 183.67 | 3.56 | 559.462 | 66.2648 |  |  |  | 4642431 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-15 13:22
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2051243 |  |  | 2022-11-29 | 2023-03-15 |  |  | 2023-08-17: 2023-03-23; 2023-08-18 11:32: 2023-03-15 08:44 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2051243 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z258676 UNICO21 A102 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2024-05-31 | 596 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 18.18 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4643335 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-15 13:22
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2051276 |  |  | 2022-11-22 | 2023-02-24 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 2051276 |  |  |  | ARENAS S.PEDRO:Z372123 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2024-07-24 | 542 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [9 empty] | gold |  | 4643340 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Dispuesta | Con PO | 2056257 |  |  | 2023-03-13 | 2024-07-05 |  |  | 2025-07-12 |  | 2025-07-14 22:46 | 2025-07-15 01:34 | 2025-11-24 21:15 | 2025-12-19 23:26 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-03-14 | CLEVER BUILDING & TELECOM, S.L. - 51505000 - CLEVER (ÁVILA) | 2025-07-07 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2056257 |  |  |  | BARCO AVILA:Z343956 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCN] | 2025-07-11 00:01 | 161 |  |  |  | 0 | 2025-12-19 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 756.8263 | 685.8062 | 4.4865 | 0 | 0 | 66.5336 | 1452.0369 | 47.3543 | 0 |  |  | 77588049X |  | Pendiente de Revisión @Planex | VB PARTE OBRA CORREGIDO, COTEJANDO FOTOS Y PLANOS. LA HE SUBIDO A SGIPE PORQUE VA A PENALIZAR, TIENE 28 DIAS |  | ARN |  | FALSE | Pendiente de subir a Nilo |  |  | 34118.4145 | 13925.2263 | 91.0979 | 0 | 1350.9587 |  |  |  | 4655177 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2026-01-15 17:33
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2056261 |  |  | 2023-09-08 | 2024-07-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2056261 |  |  |  | BARCO AVILA:Z372797 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2025-01-20 00:01 | 362 | 2025-10-08 | 101 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 239.6292 | 214.72 | 0 | 0 | 0 | 24.9092 | 14.544 | 14.544 | 0 |  |  | 46927685A | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 214.72 | 0 | 0 | 24.9092 |  |  |  | 4716740 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-15 13:23
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 2056263 |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-16 | 2025-10-31 | 2025-10-28 18:07 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2056263 |  |  |  | BARCO AVILA:Z372948 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-09-30 00:01 | 375 |  |  |  | 0 | 2025-10-10 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 431.2041 | 306.93 | 3.56 | 0 | 89.71 | 31.0041 | 493.5877 | 493.5877 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 306.93 | 3.56 | 0 | 31.0041 |  |  |  | 4655196 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-30 08:30
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2062015 |  |  | 2023-10-27 | 2024-06-03 | 2025-11-06 |  | 2025-04-07 |  | 2025-04-07 21:08 | 2025-04-08 09:05 | 2025-07-18 09:25 | 2025-10-22 01:04 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | CORATRATEL, S.L. - 54305001 - ROLANDO CHIQUITAPA CHANCO | 2025-05-26 | - |  | - |  |  |  |  | 566017 | 2062015 |  |  |  | MUÑICO:Z373595 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-04-07 00:01 | 196 |  |  |  | 0 | 2025-10-20 00:01 | 17 | [5 empty] | 0 | 968.0941 | 893.43 | 0 | 0 | 0.7 | 73.9641 | 851.47 | 851.47 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 893.43 | 0 | 0 | 73.9641 |  |  |  | 4734839 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-27 10:58
Red Distribución | Ávila | Parada | Parámetros de Control | 2062016 |  |  | 2023-10-27 | 2025-07-31 |  |  | 2023-08-17: 2025-07-31; 2024-12-16 21:05: 2025-07-31 23:58; 2024-12-16 21:06: 2025-08-01 05:13 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | CORATRATEL, S.L. - 54305001 - ROLANDO CHIQUITAPA CHANCO | 2025-05-26 | - |  | - |  |  |  |  | 566017 | 2062016 |  |  |  | MUÑICO:Z373613 UNICO21 A101 | [EirmtpvsScexLP] | 2024-05-09 00:01 | 618 | 2025-10-08 | 101 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 320.1137 | 290.84 | 0 | 0 | 0 | 29.2737 |  | 0 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 290.84 | 0 | 0 | 29.2737 |  |  |  | 4716744 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063594 |  |  | 2023-01-17 | 2023-07-24 | 2025-06-30 | 2025-06-18 13:02 | 2023-08-16 | 2023-07-24 23:55 | 2024-12-16 21:03 | 2024-12-16 21:04 | 2025-02-24 17:43 | 2025-06-23 10:47 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-12-13 |  |  | Red Integradora de Construcciones, S.L. - 51305001 - JUAN ALBERTO TICONA JAHUIRA | 2025-01-22 | - |  | - |  |  |  |  | 564003 | 2063594 |  |  | <i class='fa-solid fa-flag-checkered' title='Finalizada' style='color:green;'></i> | CEPEDA MORA:Z374111 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-12-12 00:01 | 179 |  |  |  | 0 | 2025-06-09 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 401.5167 | 355 | 7.12 | 0 | 0 | 39.3967 | 445.847 | 445.847 | 0 |  |  | B81101289 | ACT-CAE - Ap.Cent.Trab.-CAE | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 355 | 7.12 | 0 | 39.3967 |  | 3 | Dar comienzo | 4684380 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-27 15:51
Red Distribución | Ávila | Dispuesta | Con PO | 2063597 |  |  | 2023-06-30 | 2023-08-21 |  |  | 2023-09-22 | 2023-08-21 23:39 | 2025-09-19 22:42 | 2025-09-20 01:37 | 2025-12-16 08:36 | 2025-12-29 18:56 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | CORATRATEL, S.L. - 54305001 - ROLANDO CHIQUITAPA CHANCO | 2025-07-16 | - |  | SERMANRED SL - 37705001 - FRANCISCO BLANCO GONZALEZ (SERMANRED - | 2025-07-16 |  |  |  | 564003 | 2063597 |  |  |  | CEPEDA MORA:Z374118 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCN] | 2025-06-30 00:01 | 182 |  |  |  | 0 | 2025-12-29 00:01 | 19 | [5 empty] | 0 | 4477.2741 | 2644.5602 | 130.9175 | 1380.3757 | 0 | 321.4207 | 2166.5551 | 90.294 | 0 |  |  | 45454854T |  |  | VB PARTE OBRA |  | ARN |  | FALSE | VB Pre-Certificación |  |  | 203776.6509 | 2644.5602 | 130.9175 | 1380.3757 | 321.4207 |  |  |  | 4684381 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-30 09:10
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063614 |  |  | 2023-06-30 | 2023-07-27 | 2025-12-04 |  | 2023-08-28 | 2023-07-27 00:43 | 2025-06-27 22:41 | 2025-06-28 01:26 | 2025-08-11 18:41 | 2025-11-24 13:07 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-08-06 |  |  | CORATRATEL, S.L. - 54305001 - ROLANDO CHIQUITAPA CHANCO | 2025-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 564003 | 2063614 |  |  |  | CEPEDA MORA:Z374125 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-06-27 00:01 | 140 |  |  |  | 0 | 2025-11-14 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 2034.3589 | 1851.37 | 39.96 | 0 | 0 | 143.0289 | 2183.6905 | 2183.6905 | 0 |  |  | 36123825W |  | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1851.37 | 39.96 | 0 | 143.0289 |  |  |  | 4684382 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-02 18:24
Otras operadoras | Ávila | Anulado | Solicitada Anulación | 2114346 |  |  | 2023-08-11 | 2023-08-23 | 2024-04-23 |  | 2023-08-17: 2023-09-07; 2024-12-16 21:05: 2023-09-08 09:39; 2024-12-16 21:06: 2023-09-12 16:07 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-05-08 | FIBRAFUSION SERRANO SL - 28123009 - JOSE CARLOS SERRANO RUIZ (FIBRAFUSIÓN | 2024-05-11 | - |  |  |  |  | 511021 | 2114346 |  |  |  | 0511021: 907SUCW74762023050400 ADAMOTEIB | [EirmtpvjsScaexCPNTfF] | 2023-09-07 00:01 | 139 |  |  |  | 0 | 2024-01-24 00:01 | 90 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.5611 | 21.1231 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | OOC |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4850995 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2124783 |  |  | 2023-10-23 | 2024-07-04 | 2025-11-11 | 2025-10-28 13:31 | 2025-01-20 |  | 2025-01-22 05:07 | 2025-01-22 10:34 | 2025-07-18 08:33 | 2025-10-23 01:18 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124783 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381112 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-01-20 00:01 | 275 |  |  |  | 0 | 2025-10-22 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 348.4068 | 164.02 | 4.49 | 117.16 | 28.77 | 33.9668 | 273.8352 | 273.8352 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 164.02 | 4.49 | 117.16 | 33.9668 |  |  |  | 4893486 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-07 13:59
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 2124784 |  |  | 2023-10-22 | 2024-05-27 | 2025-10-17 | 2025-10-16 08:36 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124784 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381113 UNICO21 A101 | [EirmtpvsSceLCNTfFg] | 2024-05-10 00:01 | 518 |  |  |  | 0 | 2025-10-10 00:01 | 7 | [5 empty] | 0 | 283.2233 | 162.22 | 0 | 77.72 | 16.74 | 26.5433 | 295.346 | 295.346 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 162.22 | 0 | 77.72 | 26.5433 |  |  |  | 4893505 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-16 13:05
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2124786 |  |  | 2023-10-22 | 2024-07-04 | 2025-11-07 |  | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 22:40 | 2025-04-23 01:23 | 2025-07-23 09:02 | 2025-10-23 00:29 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-04-15 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124786 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381115 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-04-21 00:01 | 184 |  |  |  | 0 | 2025-10-22 00:01 | 16 | [5 empty] | 0 | 1806.9453 | 1390.63 | 26.94 | 258.7 | 0.7 | 129.9753 | 1088.4158 | 1088.4158 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1390.63 | 26.94 | 258.7 | 129.9753 |  |  |  | 4893488 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-06 11:41
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2124787 |  |  | 2023-10-23 | 2024-07-08 | 2025-10-27 |  | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 22:41 | 2025-04-23 01:22 | 2025-07-18 08:51 | 2025-10-16 01:17 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124787 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381116 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-04-21 00:01 | 176 |  |  |  | 0 | 2025-10-14 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 1102.6489 | 877.85 | 13.47 | 125.98 | 0.7 | 84.6489 | 1149.6914 | 1149.6914 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 877.85 | 13.47 | 125.98 | 84.6489 |  |  |  | 4893514 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-22 12:58
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2124788 |  |  | 2023-10-22 | 2024-08-09 | 2025-11-10 | 2025-10-23 11:52 | 2025-04-07 |  | 2025-04-09 09:30 | 2025-04-09 12:32 | 2025-07-18 08:41 | 2025-10-22 02:27 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124788 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381117 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-03-31 00:01 | 203 |  |  |  | 0 | 2025-10-20 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 418.4002 | 307.71 | 0 | 58 | 12.73 | 39.9602 | 372.3203 | 372.3203 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 307.71 | 0 | 58 | 39.9602 |  |  |  | 4893490 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-07 08:22
Red Distribución | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2124789 |  |  | 2023-10-22 | 2025-01-10 | 2025-11-24 |  | 2025-04-22 |  | 2025-04-22 22:41 | 2025-04-23 01:21 | 2025-07-18 09:11 | 2025-11-15 21:40 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-03-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2124789 |  |  |  | BARCO AVILA:Z381118 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-04-21 00:01 | 207 |  |  |  | 0 | 2025-11-14 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 | 1616.4737 | 1045.83 | 31.43 | 333.85 | 96.94 | 108.4237 | 1255.4733 | 1255.4733 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1045.83 | 31.43 | 333.85 | 108.4237 |  |  |  | 4893526 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-21 09:02
Sin Definir | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2207973 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-11-07 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-04-15 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2207973 |  |  |  | BARCO AVILA:Z 372798 UNICO21 A101 | [irmtpvjsSceLCNTg] | 2025-05-15 00:01 | 166 |  |  |  | 0 | 2025-10-28 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 | 2146.82 | 2146.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700.7613 | 4700.7613 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 43590.9657 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5165652 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-29 08:23
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309441 |  |  | 2022-04-17 | 2023-03-14 | 2023-08-29 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198719(Jesus del Gran Poder Perpetuo Socorro) | [EirvceCNTFg] | 2023-03-14 00:01 | 90 |  |  |  | 0 | 2023-06-12 00:01 | 78 | [5 empty] | 0 | 424.7861 | 226.7752 | 0 | 117.1836 | 40.72 | 40.1073 | 298.7515 | 298.7483 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309446 |  |  | 2022-02-15 | 2022-04-18 | 2023-08-25 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198719(Jesus y Galan Dulcinea) | [EirvceCNTFg] | 2023-06-20 00:01 | 1 |  |  |  | 0 | 2023-06-21 00:01 | 65 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 149.4065 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309465 |  |  | 2022-03-25 | 2022-05-04 | 2023-07-13 | [11 empty] | Mitracon Infraestructuras y Mantenimiento, S.L. - 44903001 - MITRACON Alcaraz , Miguel | 2024-05-08 | PERIHUELA RIOTEL, S.L.L. - 29103003 - FELIPE PÉREZ QUESADA | 2024-05-11 | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022 F1 198668(burgohondo 5-15) | [EirvceCNTfFAg] | 2022-05-04 00:01 | 392 |  |  |  | 0 | 2023-05-31 00:01 | 43 | [5 empty] | 0 | 137.5862 | 117.4699 | 0 | 0 | 8.428 | 11.6883 | 64.7724 | 71.8841 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4448806 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309886 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023-08-23 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198487(ESTACION 42) | [EirvceCNTFg] | 2023-03-14 00:01 | 128 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 | 35.7646 | 20.0227 | 0 | 0 | 4.564 | 11.1779 | 41.0329 | 41.0329 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309966 |  |  | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2023-08-28 | [11 empty] | RAMILETEX SL - 217000 - RAMILETEX | 2024-05-11 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198504(SANTO TOMAS DON ALONSO) | [EirvceCNTFg] | 2023-03-14 00:01 | 128 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 00:01 | 39 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2338 | 63.8013 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Anulado | Solicitada Anulación | 8309972 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-04 | 2023-10-30 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-24 | - |  | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198528(HORNOS CALEROS 26) | [EirvceCNTF] | 2022-05-04 00:01 | 453 |  |  |  | 0 | 2023-07-31 00:01 | 91 | [5 empty] | 0 | 17.7235 | 12.0109 | 0 | 0 | 0.7 | 5.0126 |  | 3.6138 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 687.14 | [7 empty] | 4449534 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Anulado | Solicitada Anulación | 8309973 |  |  | 2022-04-07 | 2022-05-04 | 2024-01-24 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-21 | - |  | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198529(Madrid 21) | [EirvcaeCNTfF] | 2022-05-04 00:01 | 630 |  |  |  | 0 | 2024-01-24 00:01 | 724 | [5 empty] | 0 | 38.4162 | 22.3311 | 0 | 0 | 4.564 | 11.5211 |  | 9.4356 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 1306.23 | [7 empty] | 4449535 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8309978 |  |  | 2023-01-26 | 2023-05-19 | 2023-06-19 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-17 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-07-17 | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198618(VARIS DIRECCIONES) | [EirvceCNTFAg] | 2023-01-26 00:01 | 110 |  |  |  | 0 | 2023-05-16 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 641.4779 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8311419 |  |  | 2022-04-15 | 2022-05-04 | 2023-08-31 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022 F1 198599(Burgohondo 212) | [EirvceCNTFAg] | 2022-05-04 00:01 | 442 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 00:01 | 42 | [5 empty] | 0 | 47.334 | 30.774 | 0 | 0 | 4.564 | 11.996 | 44.4603 | 44.4603 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4451464 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8311502 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2023-07-11 | [11 empty] | MR-TEL - 45335001 - MARIANO REGORDAN PIÑERO Regordan Piñero | 2024-05-08 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-17 | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198581(Nuestra Señora de Sonsoles-Rufino Martin Ve) | [EirvceCNTFAg] | 2022-04-18 00:01 | 396 |  |  |  | 0 | 2023-05-19 00:01 | 53 | [5 empty] | 0 | 157.7323 | 129.6184 | 0 | 0 | 8.428 | 19.6859 | 197.9454 | 200.7761 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8312840 |  |  | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 2023-08-22 | [11 empty] | SISPESOR, S.L - 37941001 - FRANCISCO ASIS VALLE DELGADO (SISPER. | 2024-05-08 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-07-11 | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198632(Gredos-Serrota-Valle del Tietar) | [EirvceCNTFg] | 2022-05-04 00:01 | 421 |  |  |  | 0 | 2023-06-29 00:01 | 54 | [5 empty] | 0 | 59.2952 | 45.4798 | 0 | 0 | 0.7 | 13.1154 | 6.0548 | 86.1164 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 1918.84 | [7 empty] | 4456750 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8312867 |  |  | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 2023-08-28 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022 F1 198597(Moraña Valle del Tietar) | [EirvceCNTfFAg] | 2022-05-04 00:01 | 421 |  |  |  | 0 | 2023-06-29 00:01 | 60 | [5 empty] | 0 | 46.8402 | 33.9053 | 0 | 0 | 0.7 | 12.2349 | 56.7665 | 56.7665 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4456784 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8312875 |  |  | 2022-04-18 | 2022-04-18 | 2022-06-01 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-13 | - |  | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198646(Doctor Jesus Galan 25) | [EirvceCNTFA] | 2022-04-18 00:01 | 4 |  |  |  | 0 | 2022-04-22 00:01 | 40 | [5 empty] | 0 | 6.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0094 |  | 0.44629 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 12.59 | [7 empty] | 4456798 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8312882 |  |  | 2022-04-09 | 2022-05-04 | 2023-08-23 | [11 empty] | INSCOFOPLA SL - 30210002 - JULIO ALBERTO ANDRADE SANCHEZ (INSCOFO | 2024-05-08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-11 | - |  |  |  |  | 510002 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022 F1 198647(Cubillo-Virgen de Soterraña) | [EirvceCNTfFAg] | 2022-05-04 00:01 | 442 |  |  |  | 0 | 2023-07-20 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 | 50.0921 | 36.7721 | 0 | 0 | 0.7 | 12.62 | 68.7346 | 68.7346 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4456805 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8312886 |  |  | 2022-03-21 | 2022-04-18 | 2023-07-14 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000009 - GESTION EFF (Brigada Apperos) | 2024-06-13 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-07-17 | - |  |  |  |  | 0 | 1977699 |  |  |  | AVILA: FARO2022+F1 198652(Segovia 14-21) | [EirvceCNTFAg] | 2022-03-22 00:01 | 435 |  |  |  | 0 | 2023-05-31 00:01 | 44 | [5 empty] | 0 | 83.5999 | 25.3382 | 0 | 41.3592 | 8.428 | 8.4745 | 54.6495 | 57.2364 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Anulado | Anulado | 8346783 |  |  | 2022-09-12 | 2022-09-12 |  |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 13:42 | 2023-10-05 12:03 | 2023-10-05 16:56 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | PROINGEX TELECOMUNICACIONES SL - 37023001 - GALLEGO GALLEGO4, MIGUEL ANGEL (PROING | 2024-06-24 | - |  | - |  |  |  |  | 561001 | 1997441 |  |  |  | ARENAS DE SAN PEDRO: FARO2022+F2 258690 (Alvaro de Luna y otras) | [EirvaexLP] | 2022-09-21 00:01 | 1214 | 2024-08-20 | 515 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 207.5947 | 91.1173 | 0 | 88.2845 | 0 | 28.1929 | 4.18 | 4.18 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 7802.0098 | 1850.1276 | 0 | 2451.0333 | 572.4546 |  |  |  | 4512492 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8347009 |  |  |  | 2022-10-07 | 2025-07-03 | 2025-06-23 12:44 | 2022-10-07 |  | 2025-01-17 15:32 | 2025-01-17 15:32 | 2025-02-25 20:03 | 2025-06-20 00:52 | MARATELCO, S.L. | 2025-05-07 |  |  | J&J ODISSEY 2, S.C. - 34337001 - JUAN MAQUEDA CABEZA (JUAN 35 - 256901) | 2024-06-10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2025-05-07 | - |  |  |  |  | 566001 | 1997951 |  |  | <i class='fa-solid fa-flag-checkered' title='Finalizada' style='color:green;'></i> | AMAVIDA:Z353488 UNI21 CASTOR A101 | [irvcexLCNTfFg] | 2024-12-12 00:01 | 189 |  |  |  | 0 | 2025-06-19 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 271.9769 | 243.5395 | 3.7225 | 24.7149 | 0 | 0 | 528.8524 | 528.8524 | 0 |  |  | B81101289 | ACT-CAE - Ap.Cent.Trab.-CAE | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 11593.0303 | 4945.0451 | 75.585 | 686.1573 | 0 |  | 3 | Dar comienzo | 4512878 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-02 10:51
PxP | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8371112 |  |  |  | 2022-08-25 | 2022-09-01 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10005017 - JOSE ANTONIO GONZALEZ DE CASTRO (90501) | 2024-06-17 | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS SALMANTINOS S.L - 25837003 - VALLE VICENTE, ANDRES (PRYMESA - 903) | 2024-06-17 | - |  |  |  |  | 562001 | 1974306 |  |  |  | 202208 009 05 PxP | [EirvceCNTFAg] | 2022-08-26 00:01 | 0 |  |  |  | 0 | 2022-08-26 00:01 | 6 | [5 empty] | 0 | 118.4157 | 81.6899 | 36.7258 | 0 | 0 | 0 | 995.3801 | 1 | 0 | [7 empty] | JPP |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4555827 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Circuitos | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8429003 |  |  |  | 2023-01-18 | 2023-02-07 | [11 empty] | COMUNICACIONES Y FIBRAS TELEFONICAS, SL - 26524001 - DAVID - COMFITEL 24 Hernández Nombela, | 2024-05-11 | COMUNICACIONES Y FIBRAS TELEFONICAS, SL - 26505003 - DAVID HERNANDEZ NOMBELA (COMFITEL 05 - | 2024-06-05 | - |  |  |  |  | 561001 | 2050619 |  |  |  | ADS.FO001:Vodafone ampli FO PTRO 1 | [irvceCNTFAgh] | 2023-01-18 00:01 | 2 |  |  |  | 0 | 2023-01-20 00:01 | 18 | [5 empty] | 0 | 10.1184 | 10.1184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.9331 | 8.4779 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | OOF |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 308.49 | [7 empty] | 4684112 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8431098 |  |  | 2023-11-14 | 2023-11-10 | 2025-06-17 |  | 2024-04-24 |  | 2024-04-26 17:51 | 2024-05-02 14:26 | 2024-06-24 13:39 | 2025-06-12 14:43 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-04-15 |  |  | CLEVER BUILDING & TELECOM, S.L. - 51505000 - CLEVER (ÁVILA) | 2024-06-25 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2056661 |  |  |  | 05 BAVI.: ALIM LyC A-101A UNICO21 EL BARCO 1 | [EirvcexLCNTg] | 2024-05-09 00:01 | 356 |  |  |  | 0 | 2025-04-30 00:01 | 48 | [5 empty] | 0 | 2466.5582 | 2147.3695 | 131.7459 | 0 | 0 | 187.4428 | 2176.7121 | 2176.7121 | 0 |  |  | 45454854T |  | Registrado | RECUT subido a SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 141601 | 43602.1223 | 2675.0873 | 0 | 3806.0081 |  | 3 | Enviado Inicio | 4689231 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-05-30 14:24
Red Alimentación | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8435167 |  |  | 2023-02-22 | 2025-02-05 | 2025-12-01 |  | 2023-03-06 |  | 2023-03-07 12:13 | 2023-04-28 09:59 | 2025-05-23 13:59 | 2025-11-25 11:39 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-01-13 |  |  | RETEOPTICA SL - 30405001 - RETEOPTICA AVILA | 2024-10-28 | FOYTEL SL - 293000 - FOYTEL | 2025-10-31 | - |  |  |  |  | 561001 | 2070687 |  |  |  | 05 ADS.: ALIM A-102A UNICO21 ARENAS 1 | [EirvcexLCNTg] | 2024-02-07 00:01 | 631 |  |  |  | 0 | 2025-10-30 00:01 | 32 | [5 empty] | 0 | 1979.1308 | 1716.9728 | 31.4529 | 36.1596 | 46.368 | 148.1775 | 1943.369 | 1943.369 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT subido a SGIPE. Se vuelve a presentar, según premisas es correcta la certificación de permisos |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  | 95546.8689 | 34862.961 | 638.648 | 1003.8954 | 3008.7296 |  |  |  | 4697791 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-26 15:22
Sustitución/Revisión Postes | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8453049 |  |  |  | 2023-04-26 | 2023-05-09 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-05-08 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-06-08 | - |  |  |  |  | 562001 | 2049761 |  |  |  | 202304 009 05 SUST POSTES JRP | [irvceCNTfFAg] | 2023-05-05 00:01 | 0 |  |  |  | 0 | 2023-05-05 00:01 | 4 | [5 empty] | 0 | 10.0742 | 10.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.7855 | 56.7855 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | JRP |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4733605 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | Ávila | Dispuesta | Con PO | 8458444 |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-24 |  |  | 2024-05-09 |  | 2025-01-17 15:34 | 2025-01-17 15:34 | 2025-06-25 18:53 | 2026-01-03 01:13 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-04-15 |  |  | CLEVER BUILDING & TELECOM, S.L. - 51505000 - CLEVER (ÁVILA) | 2025-04-28 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10005019 - JOSE LUIS ANDREU LOPEZ | 2025-12-02 | - |  |  |  |  | 563003 | 2073556 |  |  |  | 05 BAVI.: ALIM LyC A-101A UNICO21 BARCO 2 | [EirvcexLCN] | 2024-05-09 00:01 | 592 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 780.706 | 707.0718 | 9.2966 | 0 | 0 | 64.3376 | 1857.3281 | 87.6852 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU T SUBIDO. Presentada en SGIPE. |  | ARN |  | FALSE | Pendiente de subir a Nilo |  |  | 39170.5826 | 14357.0222 | 188.7665 | 0 | 1306.3677 |  |  |  | 4742256 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2026-01-15 14:27
Red Alimentación | Ávila | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8459712 |  |  | 2024-01-22 | 2024-01-24 | 2025-10-15 |  | 2024-07-09 |  | 2024-07-13 01:13 | 2024-07-15 15:39 | 2025-08-14 15:31 | 2025-10-14 14:54 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-04-15 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40105001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-06-25 | - |  | - |  |  |  |  | 563003 | 2073557 |  |  |  | 05 BAVI.: ALIM LyC A-101A UNICO21 EL BARCO 3 | [EirvcexLCNTg] | 2025-04-09 00:01 | 170 |  |  |  | 0 | 2025-09-26 00:01 | 19 | [5 empty] | 0 | 766.9681 | 667.9885 | 31.7291 | 0 | 0 | 67.2505 | 1202.3734 | 1213.5828 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | REcu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 32547.5508 | 13563.4394 | 644.2562 | 0 | 1365.5144 |  |  |  | 4744746 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-07 13:15
Ampliaciones | Ávila | Cerrado | Confirmado | 8566578 |  |  |  | 2023-10-27 | 2023-12-27 | [11 empty] | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-05-08 | COMUNICACIONES Y FIBRAS TELEFONICAS, SL - 26505003 - DAVID HERNANDEZ NOMBELA (COMFITEL 05 - | 2024-06-11 | - |  |  |  |  | 565002 | 2050063 |  |  |  | PDRT. (05):AmpliacionCTOSat 5476 Exp 506802 | [irvceCNTFg] | 2023-12-04 00:01 | 0 |  |  |  | 0 | 2023-12-04 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 9.2994 | 9.2994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667.3146 | 9.5793 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ADF |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 331.83 | [7 empty] | 4903677 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938184 |  |  | 2021-07-21 | 2021-12-17 | 2023-03-06 |  | 2023-08-18 11:32: 2023-02-27 18:16 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-01 | - |  | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938184 |  |  |  | BEJAR:Z335040 PB2020 CASTOR A102 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2022-04-26 00:01 | 280 |  |  |  | 0 | 2023-01-31 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695.8127 | 695.8127 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273829 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938185 |  |  | 2021-07-21 | 2021-10-12 | 2022-09-29 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-07 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10028121 - EFF MADRID (Brigada Apperos) | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 0 | 1938185 |  |  |  | Z335051 PB2020 CASTOR A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-11-12 00:01 | 291 |  |  |  | 0 | 2022-08-30 00:01 | 30 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7192 | 129.252 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938186 |  |  | 2021-09-03 | 2021-10-14 | 2022-11-14 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-02 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-05 | - |  |  |  |  | 0 | 1938186 |  |  |  | Z335055 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-11-25 00:01 | 307 |  |  |  | 0 | 2022-09-28 00:01 | 47 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1432 | 335.824 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938187 |  |  | 2021-09-03 | 2021-10-20 | 2022-11-07 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-02 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-28 | - |  |  |  |  | 0 | 1938187 |  |  |  | Z335056 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-11-12 00:01 | 230 |  |  |  | 0 | 2022-06-30 00:01 | 130 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.4026 | 364.4364 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938188 |  |  | 2021-09-03 | 2021-12-03 | 2022-06-27 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 0 | 1938188 |  |  |  | Z335058 PB2020 CASTOR A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-12-16 00:01 | 187 |  |  |  | 0 | 2022-06-21 00:01 | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.0534 | 322.0534 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938190 |  |  | 2021-09-03 | 2021-10-20 | 2022-11-10 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-05 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1938190 |  |  |  | Z335086 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-11-12 00:01 | 291 |  |  |  | 0 | 2022-08-30 00:01 | 72 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.3574 | 364.1374 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938191 |  |  | 2021-09-03 | 2022-03-25 | 2022-11-09 | [11 empty] | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS SALMANTINOS S.L - 25837003 - VALLE VICENTE, ANDRES (PRYMESA - 903) | 2024-07-06 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1938191 |  |  |  | Z335093 PEBANG2020 A101 | [EirmtpvceCNTFg] | 2021-11-12 00:01 | 222 |  |  |  | 0 | 2022-06-22 00:01 | 140 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.7608 | 848.7608 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938193 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-01 | 2023-09-12 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-17 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-17 | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938193 |  |  |  | BEJAR:Z335100 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2021-11-25 00:01 | 278 |  |  |  | 0 | 2022-08-30 00:01 | 378 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509.1008 | 498.7462 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273873 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938197 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 2022-11-16 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10021058 - EFF PEX HUELVA (Brigada Apperos) | 2024-05-08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-14 | - |  |  |  |  | 0 | 1938197 |  |  |  | Z335134 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-02-22 00:01 | 128 |  |  |  | 0 | 2022-06-30 00:01 | 139 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3508 | 490.2135 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938199 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-03 | 2022-10-28 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-17 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1938199 |  |  |  | Z335149 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvceCNTFg] | 2021-11-12 00:01 | 224 |  |  |  | 0 | 2022-06-24 00:01 | 126 | [5 empty] | 0 | 154.59 | 122.33 | 0 | 0 | 0 | 32.26 | 569.4505 | 569.4505 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938201 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-07 | 2022-10-25 | [11 empty] | INSCOFOPLA SL - 30210002 - JULIO ALBERTO ANDRADE SANCHEZ (INSCOFO | 2024-06-28 | - |  | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938201 |  |  |  | BEJAR:Z335156 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvceCNTfFg] | 2021-11-12 00:01 | 224 |  |  |  | 0 | 2022-06-24 00:01 | 123 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.9227 | 578.9227 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273908 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938203 |  |  | 2021-07-21 | 2021-10-29 | 2023-03-02 |  | 2022-01-04 | 2021-10-29 14:13 | 2022-01-10 15:57 | 2022-01-11 15:12 | 2023-01-11 09:26 | 2023-02-28 10:54 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-05 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-21 | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938203 |  |  |  | BEJAR:Z335173 PEBANG2020 A102 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2022-11-11 00:01 | 81 |  |  |  | 0 | 2023-01-31 00:01 | 30 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 926.3248 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273912 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938206 |  |  | 2021-07-21 | 2021-12-02 | 2023-03-03 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | BEYLA PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES S.L - 34510001 - SANTIAGO LOPEZ MANRIQUE - (BEYLA 101005 | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938206 |  |  |  | BEJAR:Z335244 PB2020 CASTOR A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2021-12-16 00:01 | 410 |  |  |  | 0 | 2023-01-30 00:01 | 32 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6693 | 1195.1807 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273927 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938208 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-12 | 2022-11-02 | [11 empty] | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS SALMANTINOS S.L - 25837003 - VALLE VICENTE, ANDRES (PRYMESA - 903) | 2024-07-02 | - |  | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938208 |  |  |  | BEJAR:Z335269 PEBANG2020 A101 | [EirmtpvceCNTfFg] | 2021-11-12 00:01 | 222 |  |  |  | 0 | 2022-06-22 00:01 | 133 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476.1905 | 476.1216 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273931 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938221 |  |  | 2021-09-03 | 2022-01-03 | 2023-03-27 | [11 empty] | RETHELMANTICA S.L - 37337001 - JESUS BLANCO HERNANDEZ (RETHELMANTICA | 2024-07-17 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-05 | - |  |  |  |  | 3761003 | 1938221 |  |  |  | BEJAR:Z346279 PB2020 CASTOR A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2022-01-10 00:01 | 351 |  |  |  | 0 | 2022-12-27 00:01 | 90 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846.9201 | 846.5901 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4273938 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938228 |  |  | 2021-09-03 | 2021-12-07 | 2022-11-10 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-17 | HERITEL COMUNICACIONES S.L. - 35928001 - MARIO HERRERA LOPEZ DE LA FRANCA (HERIT | 2024-05-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1938228 |  |  |  | Z346319 PB2020 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2021-12-16 00:01 | 208 |  |  |  | 0 | 2022-07-12 00:01 | 121 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7528 | 1089.1696 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1938234 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-20 | 2022-11-07 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-02 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1938234 |  |  |  | Z346590 PEBANG2020 A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-01-07 00:01 | 194 |  |  |  | 0 | 2022-07-20 00:01 | 110 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.6979 | 1402.6979 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1939397 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-16 | 2022-11-24 | [11 empty] | FOYTEL SL - 29310001 - ALFONSO PEREZ MANZANO | 2024-05-11 | EXCAVACIONES SAMIR SL - 34949001 - FERNANDEZ MIELGO, FERNANDO (SAMIR 49 - | 2024-07-05 | - |  |  |  |  | 0 | 1939397 |  |  |  | Z346831 PEBANG2020 A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-03-09 00:01 | 113 |  |  |  | 0 | 2022-06-30 00:01 | 147 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838.6436 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1939398 |  |  | 2021-09-03 | 2021-12-22 | 2022-12-05 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-02 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-05 | - |  |  |  |  | 0 | 1939398 |  |  |  | Z346836 PB2020 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-01-10 00:01 | 290 |  |  |  | 0 | 2022-10-27 00:01 | 39 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.9809 | 871.9809 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1939399 |  |  | 2021-09-03 | 2021-12-16 | 2022-10-26 | [11 empty] | EXCAVACIONES SAMIR SL - 34949001 - FERNANDEZ MIELGO, FERNANDO (SAMIR 49 - | 2024-06-28 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1939399 |  |  |  | Z346849 PB2020 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-01-10 00:01 | 162 |  |  |  | 0 | 2022-06-21 00:01 | 127 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.784 | 629.784 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | Salamanca | Cerrado | Confirmado | 1939400 |  |  | 2021-09-03 | 2021-11-21 | 2023-02-09 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-02 | FERMEN GALICIA, S.L. - 24549004 - JOSE GONZALEZ PRIETO (FERMEN 49 - 944) | 2024-07-05 | - |  |  |  |  | 0 | 1939400 |  |  |  | Z346851 PEBANG2020 A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-03-09 00:01 | 285 |  |  |  | 0 | 2022-12-19 00:01 | 52 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1043.4746 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Anulado | Solicitada Anulación | 1946839 |  |  |  | 2021-06-15 | 2023-11-17 |  | 2021-06-21 | 2021-06-15 14:57 | 2021-06-22 11:09 | 2021-06-22 16:51 | 2021-09-27 12:51 | [5 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-06 | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 1946839 |  |  |  | TORAL VADOS:Z282667 CONCURSOS21 A101 | [idrmtpvjsScaxCNTfF] | [5 empty] | 0 | 2023-09-08 00:01 | 70 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533.302 | 556.3017 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4300993 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Sin Definir | León | Sin Fases | Sin Fases | 1949239 | [16 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-19 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-06-19 | - |  |  |  |  | 2473013 | 1949239 |  |  |  | Z3078511PEBANG2019A101 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 1949719 |  |  | 2021-09-02 | 2021-12-23 | 2023-08-21 |  | 2023-08-17: 2022-01-05 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | CONTRATAS ACEBO, S.L. - 41024001 - NOELIA RODRIGUEZ TORRES | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1949719 |  |  |  | Z347703 2PEBANG2019 A101 | [EirmtpvjsScexCNTg] | 2022-06-03 00:01 | 361 |  |  |  | 0 | 2023-05-30 00:01 | 83 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3009.521 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Cable Enlaces | León | Cerrado | Confirmado | 1962107 |  |  | 2021-09-13 | 2021-12-09 | 2022-12-02 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10041050 - MANUEL MORON BARRAGAN | 2024-05-08 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000009 - GESTION EFF (Brigada Apperos) | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1962107 |  |  |  | NUEVO CABLE 48 | [EirmtpvceCNTFAg] | 2022-03-08 00:01 | 176 |  |  |  | 0 | 2022-08-31 00:01 | 93 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.592 | 1484.9158 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | RPR |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 1984522 |  |  |  | 2022-04-28 | 2022-12-09 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-08 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1984522 |  |  |  | Z351328 2PEBANG2019 A101 | [irmtpvjsSceCNTFg] | 2022-06-03 00:01 | 180 |  |  |  | 0 | 2022-11-30 00:01 | 9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 619.822 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 1984524 |  |  |  | 2022-06-02 | 2022-12-12 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-08 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1984524 |  |  |  | Z351330 2PEBANG2019 A101 | [irmtpvjsSceCNTFg] | 2022-06-27 00:01 | 156 |  |  |  | 0 | 2022-11-30 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 961.3048 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Cable Enlaces | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 1984703 |  |  | 2024-08-26 | 2025-11-05 | 2025-12-29 | 2025-12-11 16:40 | 2022-06-27 |  | 2022-06-29 12:25 | 2022-07-01 19:21 | 2025-06-16 15:54 | 2025-12-05 13:24 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 | LUFFYTEL SLU | 2025-07-22 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-13 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10041071 - SERGIO ALVARADO ALMENARA | 2025-11-14 | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-02-13 |  |  |  | 2465005 | 1984703 |  | <i class='fa-regular fa-truck-container' title='Transporte'></i> | <i class='fa-solid fa-lightbulb-exclamation-on' title='rroja Dise' style='color:red;'></i> | PEBANG2019:<CF<@PTDF. N.CABLE RUAA. | [EirmtpvsSexLCNTg] | 2023-10-23 00:01 | 770 |  |  |  | 0 | 2025-12-01 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 | 1431.955 | 126.2691 | 4.4865 | 1272.237 | 0 | 4.2524 | 1558.5823 | 1558.5823 | 0 |  |  | 30999900V | PPOO - Pte. PerO | Revisado @Planex | RECUT cargados. |  | RPR |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LUFFYTEL SLU | 60027.001 | 126.2691 | 4.4865 | 1272.237 | 4.2524 |  | Proja W46 | Domingo Flores - Quereño (Ultreia) | 4446870 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-11 16:40
Cable Enlaces | León | Cerrado | Confirmado | 1990334 |  |  |  | 2023-01-13 | 2024-02-26 |  | 2023-01-19 | 2023-01-13 11:21 | 2023-01-20 12:27 | 2023-03-27 12:11 | 2023-10-03 14:34 | 2024-02-23 13:10 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-17 | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-07-06 | - |  |  |  |  | 2473029 | 1990334 |  |  |  | N.CABLE UNICO 2021:VILLAR ACERO-VILLAFRANCA | [EirmtpvjsScexCNTfFAgh] | 2023-05-24 00:01 | 266 |  |  |  | 0 | 2024-02-14 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.395 | 2454.395 | 0 |  |  | 36123825W | CERTf - CERT Finalizada | Pendiente de Revisión @Planex | recut subido presentada en sgipe |  | RPR |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4477271 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-10-23 17:12
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 1997183 |  |  | 2022-05-11 | 2022-08-09 | 2025-02-28 |  | 2022-08-23 | 2022-08-09 08:14 | 2022-09-16 10:09 | 2022-09-19 15:17 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2472002 | 1997183 |  |  |  | VILLABLINO:Z251303-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfF] | 2023-05-04 00:01 | 657 |  |  |  | 0 | 2025-02-19 00:01 | 9 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78719123J |  | Pendiente de Revisión @Planex | T NEGRA POR TESA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4502578 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-02-27 14:41
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 1997185 |  |  | 2022-05-11 | 2022-08-09 |  |  | 2022-08-30 | 2022-08-09 08:32 | 2022-09-16 10:06 | 2022-09-19 15:15 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2472002 | 1997185 |  |  |  | VILLABLINO:Z286740-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjcexP] | 2023-04-14 00:01 | 1009 | 2023-05-26 | 967 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4502580 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 1997417 |  |  | 2022-05-11 | 2022-08-31 | 2023-03-27 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-06 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1997417 |  |  |  | Z353395 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2022-11-17 00:01 | 110 |  |  |  | 0 | 2023-03-07 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14.2832 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 1997970 |  |  | 2022-05-18 | 2022-08-05 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2472002 | 1997970 |  |  |  | VILLABLINO:Z353423 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCP] | 2022-11-17 00:01 | 1157 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4506813 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-07-29 11:24
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 1999152 |  |  | 2022-05-24 | 2022-06-08 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473013 | 1999152 |  |  |  | VEGA ESPINARED:Z353995 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2023-05-19 00:01 | 974 | 2023-09-25 | 845 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4512677 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Sin Definir | León | Sin Fases | Sin Fases | 2000187 | [16 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-03 | - |  | - |  |  |  |  | 2463011 | 2000187 |  |  |  | Z353526COMERCIAL22A101 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2004678 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-27 | 2023-10-02 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465012 | 2004678 |  |  |  | CABAÑAS RARAS:Z356239 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-03-17 00:01 | 192 |  |  |  | 0 | 2023-09-25 00:01 | 7 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.2332 | 213.2332 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4532712 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2005234 |  |  | 2023-03-27 | 2023-04-19 | [12 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465007 | 2005234 |  |  |  | BORRENES:Z356133 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-05-11 00:01 | 982 | 2025-08-22 | 148 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0.606 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4533862 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2005504 |  |  | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 2023-04-20 | [11 empty] | INSFOAMA JACINTO AMADO CORTES - 40824002 - JACINTO AMADO CORTÉS (INSFOAMA 292) | 2024-06-07 | - |  | - |  |  |  |  | 2465012 | 2005504 |  |  |  | CABAÑAS RARAS:Z307078-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2022-11-21 00:01 | 126 |  |  |  | 0 | 2023-03-27 00:01 | 24 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.0894 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4535826 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2005505 |  |  | 2022-07-04 | 2022-08-01 | 2023-12-15 |  | 2022-08-17 | 2022-08-01 10:58 | 2022-08-18 12:16 | 2022-08-31 20:24 | 2023-09-27 11:24 | 2023-12-05 09:00 |  |  |  |  | GRUPO AFRONTA SL - 35621001 - AUSIN CARBALLO3, LORENZO (AFRONTA HUE | 2024-05-08 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000009 - GESTION EFF (Brigada Apperos) | 2024-05-30 | - |  |  |  |  | 2465012 | 2005505 |  |  |  | CABAÑAS RARAS:Z307081-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2023-06-06 00:01 | 176 |  |  |  | 0 | 2023-11-29 00:01 | 16 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4577 | 232.4577 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4535828 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2008222 |  |  | 2023-07-11 | 2023-07-21 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2462004 | 2008222 |  |  |  | BAÑEZA :Z247847-1 UNI21 A102 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-08 00:01 | 558 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 255.8233 | 228.91 | 0 | 0 | 0 | 26.9133 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 228.91 | 0 | 0 | 26.9133 |  |  |  | 4542887 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2008530 |  |  | 2022-07-25 | 2022-11-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2462004 | 2008530 |  |  |  | BAÑEZA :Z357196 UNICO21 A103 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-05 00:01 | 561 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 98.8682 | 25.73 | 7.44 | 49.42 | 0.7 | 15.5782 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 25.73 | 7.44 | 49.42 | 15.5782 |  |  |  | 4543548 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2013797 |  |  | 2022-08-16 | 2022-09-26 | 2023-10-19 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10035117 - FRANCISCO JAVIE ROMO ROMAN | 2024-05-11 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-01 | - |  |  |  |  | 2463011 | 2013797 |  |  |  | PARAMO SIL:Z358762 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-04-14 00:01 | 167 |  |  |  | 0 | 2023-09-28 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.1445 | 250.1446 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4566127 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2013803 |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-28 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463011 | 2013803 |  |  |  | PARAMO SIL:Z358981 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-04-14 00:01 | 1009 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4557048 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2013807 |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-28 | 2023-07-13 | [11 empty] | Instalaciones Electrotecnicas Alor - 29906001 - FELIX ALBERTO MENDEZ ALOR (I. E. ALOR | 2024-05-08 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2024-06-17 | - |  |  |  |  | 2463011 | 2013807 |  |  |  | PARAMO SIL:Z359013 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTg] | 2023-04-14 00:01 | 62 |  |  |  | 0 | 2023-06-15 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2532 | 91.231 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4557053 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2014129 |  |  | 2022-07-26 | 2022-08-27 |  |  | 2022-09-15 | 2022-08-27 13:54 | 2022-09-16 10:26 | 2022-09-19 15:22 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463011 | 2014129 |  |  |  | PARAMO SIL:Z359075 UNICO21 A101 | [EirmtpvjcexP] | 2023-06-06 00:01 | 956 | 2023-08-24 | 877 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4557699 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2016644 |  |  | 2022-08-04 | 2022-09-19 | 2025-03-17 |  | 2022-12-13 | 2022-09-19 16:46 | 2022-12-22 13:35 | 2023-02-20 10:59 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016644 |  |  |  | CACABELOS:Z360512 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfF] | 2023-03-10 00:01 | 726 |  |  |  | 0 | 2025-03-05 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 78719123J |  | Pendiente de Revisión @Planex |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4562750 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-06 14:20
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016645 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016645 |  |  |  | CACABELOS:Z360513 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562749 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016646 |  |  | 2022-08-04 | 2023-01-20 |  |  | 2023-08-17: 2023-07-11; 2023-08-18 11:32: 2023-07-10 09:32 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016646 |  |  |  | CACABELOS:Z360514 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562761 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016648 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016648 |  |  |  | CACABELOS:Z360516 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562763 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016651 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016651 |  |  |  | CACABELOS:Z360519 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-08-22 00:01 | 879 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 39.0198 | 23.74 | 3.56 | 0 | 0 | 11.7198 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 23.74 | 3.56 | 0 | 11.7198 |  |  |  | 4562769 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016652 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016652 |  |  |  | CACABELOS:Z360520 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562775 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016653 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-25 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016653 |  |  |  | CACABELOS:Z360521 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562778 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016654 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-24 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016654 |  |  |  | CACABELOS:Z360522 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562779 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016655 |  |  | 2022-08-08 | 2022-08-30 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016655 |  |  |  | CACABELOS:Z360523 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-03-17 00:01 | 1037 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562784 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016658 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-24 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016658 |  |  |  | CACABELOS:Z360526 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562790 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016659 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-24 |  |  | 2022-09-20 | 2022-09-19 08:39 | 2022-09-30 15:18 | 2022-10-03 19:12 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016659 |  |  |  | CACABELOS:Z360527 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562845 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016660 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-25 |  |  | 2022-09-21 | 2022-09-20 12:48 | 2022-09-30 15:19 | 2022-10-03 19:14 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016660 |  |  |  | CACABELOS:Z360529 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-06-23 | 939 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562849 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016665 |  |  | 2022-08-04 | 2022-09-21 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016665 |  |  | <i class='fa fa-exclamation-triangle' title='Urgente' style='color:blue'></i> | CACABELOS:Z360533 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCP] | 2023-07-06 00:01 | 926 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562865 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016666 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016666 |  |  |  | CACABELOS:Z360534 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-07-12 00:01 | 554 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 77.1526 | 33.49 | 0 | 0 | 31.66 | 12.0026 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 33.49 | 0 | 0 | 12.0026 |  |  |  | 4562866 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2016667 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 2016667 |  |  |  | CACABELOS:Z360535 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-09-04 00:01 | 866 | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4562872 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2016668 |  |  | 2022-08-04 | 2022-08-28 | 2023-09-13 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-21 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 2016668 |  |  |  | Z360536 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTg] | 2023-06-09 00:01 | 81 |  |  |  | 0 | 2023-08-29 00:01 | 15 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49.3659 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2016910 |  |  | 2022-08-05 | 2022-09-19 | 2025-07-14 | 2025-07-09 12:19 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-10-15 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-05-07 | - |  | - |  |  |  |  | 2467013 | 2016910 |  |  |  | PORTILLA REINA:Z360268 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-12-05 00:01 | 208 |  |  |  | 0 | 2025-07-01 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 240.1615 | 145.82 | 3.56 | 0 | 70.36 | 20.4215 | 240.6811 | 240.6811 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 145.82 | 3.56 | 0 | 20.4215 |  |  |  | 4563760 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-13 18:45
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017647 |  |  | 2022-08-06 | 2022-09-07 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017647 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330124 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-01-22 00:01 | 726 | 2025-10-09 | 100 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 226.7676 | 187.78 | 3.72 | 0 | 12.31 | 22.9576 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 187.78 | 3.72 | 0 | 22.9576 |  |  |  | 4564272 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017866 |  |  | 2022-08-06 | 2022-10-17 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017866 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360366 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564317 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017869 |  |  | 2022-08-09 | 2023-07-07 |  |  | 2022-10-11 | 2023-07-07 17:52 | 2022-11-21 07:44 | 2023-01-14 11:39 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017869 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360394 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2025-10-29 | 80 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18.6498 | 0 | [5 empty] | PARADA POR PAREMETROS CONTROL 2023 NO ES 0CU, ENVIADA CONSULTA A JC FDEZ. |  | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564318 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2017871 |  |  | 2022-08-06 | 2023-08-30 | 2025-05-07 | 2025-04-21 11:56 | 2022-11-14 | 2023-08-30 17:49 | 2022-11-22 07:35 | 2022-12-09 14:58 | 2024-03-12 09:29 | 2025-04-25 14:03 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | BARREIROREDESCYL, S.L. - 50424001 - ROBERTO ALONSO RAMOS | 2024-06-18 | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017871 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360402 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-02-26 00:01 | 408 |  |  |  | 0 | 2025-04-09 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 | 1500.9262 | 289.13 | 24.92 | 1075.068 | 0.7 | 111.1082 | 274.7429 | 357.6526 | 0 |  |  | 78719123J | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Partes subidos de Barreiro |  | ARN |  | FALSE | VB Pre-Certificación |  | FRANPE 95, S.L. |  | 289.13 | 24.92 | 1075.068 | 111.1082 |  |  |  | 4564319 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-04-25 13:16
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017874 |  |  | 2022-08-06 | 2022-08-31 |  |  | 2022-09-13 | 2022-08-31 16:49 | 2022-09-16 10:23 | 2022-09-19 15:19 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017874 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360729 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564321 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2017876 |  |  | 2022-08-06 | 2023-02-03 | 2025-06-18 | 2025-06-05 08:26 | 2023-02-21 | 2023-02-03 13:10 | 2023-02-22 20:01 | 2023-04-05 10:27 | 2025-05-12 12:27 | 2025-06-17 11:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | BARREIROREDESCYL, S.L. - 50424001 - ROBERTO ALONSO RAMOS | 2025-03-21 | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017876 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360742 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCPNTg] | 2024-07-30 00:01 | 300 |  |  |  | 0 | 2025-05-26 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 694.1978 | 620.92 | 3.56 | 11.44 | 0 | 58.2778 | 443.0197 | 443.0197 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO. MARCADO FLAG X4 |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 620.92 | 3.56 | 11.44 | 58.2778 |  |  |  | 4564322 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-12 10:59
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017877 |  |  | 2022-08-06 | 2022-09-07 |  |  | 2022-10-19 | 2022-09-07 09:38 | 2022-11-21 07:46 | 2023-01-14 11:40 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017877 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360766 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564323 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2017880 |  |  | 2023-08-01 | 2025-07-01 | 2025-08-07 | 2025-07-11 11:28 | 2023-09-22 |  | 2024-09-25 20:10 | 2024-10-04 08:54 | 2025-04-24 09:38 | 2025-07-22 11:19 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | BARREIROREDESCYL, S.L. - 50424001 - ROBERTO ALONSO RAMOS | 2025-04-03 | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017880 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360803 UNICO21 A101 | [EirmtpvsScexLCNTfFg] | 2024-09-30 00:01 | 276 |  |  |  | 0 | 2025-07-03 00:01 | 35 | [5 empty] | 0 | 1761.2864 | 258.84 | 0 | 1373.9488 | 0 | 128.4976 | 911.5973 | 911.5973 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Foss al 100%, Certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Rechazada Pre-Certificación |  | FRANPE 95, S.L. |  | 258.84 | 0 | 1373.9488 | 128.4976 |  |  |  | 4564326 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-27 14:04
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017889 |  |  | 2022-08-06 | 2022-09-07 |  |  | 2022-09-27 | 2022-09-07 10:17 | 2022-09-30 15:22 | 2022-10-03 19:22 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017889 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360815 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-10-03 | 837 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564330 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2017900 |  |  | 2022-08-06 | 2022-08-30 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2017900 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360831 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2023-03-17 00:01 | 1037 | 2023-10-04 | 836 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4564341 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2018787 |  |  | 2023-06-06 | 2023-08-17 |  |  | 2023-09-11 | 2023-08-17 21:55 | 2023-09-12 14:21 | 2023-11-13 12:52 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2468015 | 2018787 |  |  |  | MURIAS PAREDES:Z361116 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLP] | 2024-02-26 00:01 | 691 | 2025-10-08 | 101 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 898.2351 | 471.41 | 10.68 | 344.6072 | 0 | 71.5379 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 471.41 | 10.68 | 344.6072 | 71.5379 |  |  |  | 4566130 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2020279 |  |  | 2022-08-16 | 2023-04-25 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2020279 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360824 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-09-22 | 848 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4572365 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2022698 |  |  | 2022-08-25 | 2025-03-13 | 2025-05-30 |  | 2023-08-17 |  | 2023-08-18 12:13 | 2023-11-23 08:35 | 2025-03-05 15:26 | 2025-05-23 12:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | EXCAVACIONES SAMIR SL - 34924002 - HÉCTOR - SAMIR 24 Fernández Dacosta, Hé | 2025-01-31 | - |  | - |  |  |  |  | 2462016 | 2022698 |  |  |  | CASTROCALBON:Z362727 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-07-05 00:01 | 306 |  |  |  | 0 | 2025-05-07 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 1042.0139 | 952.38 | 7.12 | 0 | 0 | 82.5139 | 964.3071 | 964.3071 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 952.38 | 7.12 | 0 | 82.5139 |  |  |  | 4577762 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-05-29 10:45
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2024597 |  |  | 2022-08-31 | 2022-11-25 |  |  | 2023-01-11 | 2022-11-25 12:36 | 2023-01-23 20:08 | 2023-03-03 14:03 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465019 | 2024597 |  |  |  | POMBRIEGO:Z363942 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLP] | 2023-07-05 00:01 | 927 | 2025-08-13 | 157 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4581321 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Dispuesta | Con PO | 2029749 |  |  | 2022-09-15 | 2023-04-03 |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-03 10:04 | 2023-04-10 05:05 | 2023-06-05 11:06 | 2025-07-01 03:07 | 2026-01-12 01:02 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462028 | 2029749 |  |  |  | BAÑA :Z365541 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCPNg] | 2024-06-04 00:01 | 566 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 796.0652 | 568.2707 | 87.8323 | 74.1447 | 0 | 65.8175 | 924.2577 | 924.2577 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | RECUT previsto para 16/01 |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 32635.0534 | 568.2707 | 87.8323 | 74.1447 | 65.8175 |  |  |  | 4595095 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-22 12:11
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029750 |  |  | 2022-09-15 | 2023-11-29 | 2026-01-02 | 2025-12-23 08:48 | 2024-05-24 |  | 2024-05-28 18:29 | 2024-05-29 09:58 | 2025-06-20 08:55 | 2025-12-29 14:35 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029750 |  |  |  | BAÑA :Z365566 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-05-23 00:01 | 578 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 11 | [5 empty] | 0 | 274.8349 | 220.499 | 22.9179 | 0 | 0 | 31.418 | 241.9115 | 241.9115 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | FLAG "X4" MARCADO, CERTIFICACION PRESENTADA DE NUEVO |  | ARN |  | FALSE | Rechazada Certificación |  | FRANPE 95, S.L. | 12612.3036 | 220.499 | 22.9179 | 0 | 31.418 |  |  |  | 4595094 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-23 13:11
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2029751 |  |  | 2022-10-13 | 2023-04-11 | 2025-11-11 | 2025-10-28 08:12 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029751 |  |  |  | BAÑA :Z365646 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 473 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 18 | [5 empty] | 0 | 115.4254 | 91.45 | 7.28 | 0 | 0 | 16.6954 | 160.8328 | 160.8328 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 91.45 | 7.28 | 0 | 16.6954 |  |  |  | 4595097 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-27 11:56
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029752 |  |  | 2022-10-13 | 2023-03-21 | 2025-11-18 | 2025-10-29 13:20 | 2023-03-22 | 2023-03-21 07:44 | 2023-03-24 10:44 | 2023-05-29 09:37 | 2025-06-19 08:50 | 2025-11-17 11:42 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029752 |  |  |  | BAÑA :Z365648 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-07-05 00:01 | 476 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 25 | [5 empty] | 0 | 595.9057 | 330.2 | 178.28 | 36.15 | 0 | 51.2757 | 527.8876 | 527.8876 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 330.2 | 178.28 | 36.15 | 51.2757 |  |  |  | 4595104 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-17 16:55
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Tesa | 2029754 |  |  | 2022-10-13 | 2023-04-11 |  | 2025-09-25 09:53 | 2023-05-05 | 2023-04-11 08:58 | 2023-05-10 14:10 | 2023-08-03 09:56 | 2025-06-10 14:04 | 2025-10-06 12:58 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-03 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029754 |  |  |  | BAÑA :Z365674 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-01-01 00:01 | 631 |  |  |  | 0 | 2025-09-23 00:01 | 116 | [5 empty] | 0 | 369.9488 | 282.5 | 25.72 | 24.71 | 0 | 37.0188 | 322.4778 | 322.4778 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT OK |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 282.5 | 25.72 | 24.71 | 37.0188 |  |  |  | 4595107 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-14 11:38
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2029755 |  |  | 2022-09-15 | 2023-04-13 | 2025-10-10 | 2025-09-25 12:01 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029755 |  |  |  | BAÑA :Z365688 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-10-06 00:01 | 718 |  |  |  | 0 | 2025-09-23 00:01 | 17 | [5 empty] | 0 | 231.7212 | 206.94 | 0.32 | 0 | 0 | 24.4612 | 394.0911 | 394.0911 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 206.94 | 0.32 | 0 | 24.4612 |  |  |  | 4595114 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-25 10:34
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029756 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-01 | 2025-09-23 | 2025-09-19 12:37 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-03 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029756 |  |  |  | BAÑA :Z365701 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2023-11-22 00:01 | 663 |  |  |  | 0 | 2025-09-15 00:01 | 8 | [5 empty] | 0 | 241.3648 | 187.88 | 3.72 | 24.71 | 0 | 25.0548 | 339.7462 | 339.7462 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 187.88 | 3.72 | 24.71 | 25.0548 |  |  |  | 4595116 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-22 09:29
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029757 |  |  | 2022-09-15 | 2023-04-28 | 2025-09-23 | 2025-09-22 11:11 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029757 |  |  |  | BAÑA :Z365749 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2023-10-06 00:01 | 712 |  |  |  | 0 | 2025-09-17 00:01 | 6 | [5 empty] | 0 | 347.7391 | 312.02 | 3.56 | 0 | 0 | 32.1591 | 522.86 | 522.86 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 312.02 | 3.56 | 0 | 32.1591 |  |  |  | 4595125 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-22 13:12
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029758 |  |  | 2022-09-15 | 2023-02-24 | 2025-11-19 | 2025-10-27 10:07 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-04 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029758 |  |  |  | BAÑA :Z365779 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCPNTg] | 2024-06-21 00:01 | 490 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 136.0753 | 117.74 | 0.48 | 0 | 0 | 17.8553 | 130.7147 | 130.7147 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 117.74 | 0.48 | 0 | 17.8553 |  |  |  | 4595129 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-13 10:18
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029759 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-02 | 2026-01-05 | 2025-12-23 08:48 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029759 |  |  |  | BAÑA :Z365784 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-07-08 00:01 | 532 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 115.8826 | 99.262 | 0 | 0 | 0 | 16.6206 | 185.5696 | 185.5696 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUS T EN SGIPE, CERTIFICACION PRESENTADA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 5530.3199 | 99.262 | 0 | 0 | 16.6206 |  |  |  | 4595132 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-24 09:50
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029760 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-03 | 2026-01-05 | 2025-12-23 08:48 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029760 |  |  |  | BAÑA :Z365792 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-07-08 00:01 | 532 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 106.5622 | 90.1798 | 0 | 0 | 0 | 16.3824 | 147.5883 | 147.5883 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUS T EN SGIPE, CERTIFICACION PRESENTADA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 4478.3531 | 90.1798 | 0 | 0 | 16.3824 |  |  |  | 4595141 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-24 11:49
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029761 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-10 | 2026-01-05 | 2025-12-26 13:44 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029761 |  |  |  | BAÑA :Z365890 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-07-08 00:01 | 532 |  |  |  | 0 | 2025-12-22 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 343.7119 | 191.5164 | 121.119 | 0 | 0 | 31.0765 | 268.9874 | 268.9874 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUS T EN SGIPE, CERTIFICACION PRESENTADA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 11239.1027 | 191.5164 | 121.119 | 0 | 31.0765 |  |  |  | 4595146 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-27 10:25
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029763 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-03 | 2025-11-19 | 2025-10-29 13:20 | 2023-03-08 | 2023-03-03 13:38 | 2023-03-10 15:43 | 2023-05-19 11:45 | 2025-06-18 09:23 | 2025-11-18 14:28 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029763 |  |  |  | BAÑA :Z365903 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-03-26 00:01 | 577 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 1567.9174 | 274.4 | 22 | 0 | 0 | 1271.5174 | 472.3399 | 472.3399 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 274.4 | 22 | 0 | 1271.5174 |  |  |  | 4595154 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-18 12:06
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029764 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-15 | 2025-11-13 | 2025-10-28 17:54 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-04 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029764 |  |  |  | BAÑA :Z365912 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCPNTg] | 2024-05-23 00:01 | 519 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 248.373 | 215.1 | 7.92 | 0 | 0 | 25.353 | 369.491 | 369.491 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 215.1 | 7.92 | 0 | 25.353 |  |  |  | 4595159 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-28 13:55
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2029765 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-16 | 2025-11-03 | 2025-10-29 13:20 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029765 |  |  |  | BAÑA :Z365930 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-07-08 00:01 | 473 |  |  |  | 0 | 2025-10-24 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 | 435.66 | 370.25 | 4.04 | 24.71 | 0 | 36.66 | 677.405 | 677.405 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, Certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 370.25 | 4.04 | 24.71 | 36.66 |  |  |  | 4595162 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-31 07:58
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2029766 |  |  | 2022-09-15 | 2023-03-21 | 2025-12-09 | 2025-11-21 08:50 | 2023-03-28 | 2023-03-21 10:03 | 2023-04-10 17:01 | 2023-06-05 11:04 | 2025-07-01 14:26 | 2025-12-05 12:59 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2029766 |  |  |  | BAÑA :Z365951 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-07-05 00:01 | 502 |  |  |  | 0 | 2025-11-19 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 255.5948 | 84.52 | 17.8 | 123.55 | 0 | 29.7248 | 103.5142 | 103.5142 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 84.52 | 17.8 | 123.55 | 29.7248 |  |  |  | 4595163 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-21 12:20
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2031962 |  |  | 2023-05-12 | 2023-05-25 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465007 | 2031962 |  |  |  | BORRENES:Z366931 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-06-28 00:01 | 934 | 2025-10-09 | 100 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 132.7699 | 114.5702 | 0 | 0 | 0 | 18.1997 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 114.5702 | 0 | 0 | 18.1997 |  |  |  | 4599713 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2036516 |  |  |  | 2024-07-15 | 2025-12-09 |  | 2024-10-28 |  | 2024-10-29 14:41 | 2024-10-30 08:36 | 2025-05-19 15:28 | 2025-11-26 23:50 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-10-22 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-10-22 | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 2036516 |  |  |  | TORAL VADOS:Z308205 UNI21 CASTOR A101 | [irmtpvjsScexLCNTg] | 2024-09-30 00:01 | 422 |  |  |  | 0 | 2025-11-26 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 408.52 | 393.64 | 14.88 | 0 | 0 | 0 | 530.1581 | 530.1581 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 393.64 | 14.88 | 0 | 0 |  |  |  | 4608528 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-12-05 11:37
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2042080 |  |  | 2022-10-24 | 2022-12-02 | 2024-11-05 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-07-18 | - |  | - |  |  |  |  | 2473004 | 2042080 |  |  |  | FABERO:Z294183 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-03-28 00:01 | 196 |  |  |  | 0 | 2024-10-10 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 261.7149 | 186.29 | 3.88 | 24.71 | 23.92 | 22.9149 | 373.66 | 373.66 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu T subido, presentado en SGipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 186.29 | 3.88 | 24.71 | 22.9149 |  |  |  | 4621665 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-04 15:35
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2043132 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-18 | 2024-11-08 |  | 2022-11-30 | 2022-11-18 14:33 | 2022-12-22 13:27 | 2023-02-20 10:55 | 2024-08-23 10:52 | 2024-11-06 12:48 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-07-18 | - |  | - |  |  |  |  | 2473004 | 2043132 |  |  |  | FABERO:Z294167 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-05-23 00:01 | 140 |  |  |  | 0 | 2024-10-10 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 905.7189 | 764.71 | 33.48 | 0 | 39.4 | 68.1289 | 1061.007 | 1061.007 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT subido a SGIPE |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 764.71 | 33.48 | 0 | 68.1289 |  |  |  | 4624206 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-07 13:41
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2043134 |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-22 | 2024-11-21 |  | 2022-12-05 | 2022-11-22 13:51 | 2022-12-22 13:23 | 2023-02-20 10:54 | 2024-08-23 10:37 | 2024-11-07 11:29 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-07-18 | - |  | - |  |  |  |  | 2473004 | 2043134 |  |  |  | FABERO:Z294181 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-06-03 00:01 | 129 |  |  |  | 0 | 2024-10-10 00:01 | 42 | [5 empty] | 0 | 616.5204 | 461.15 | 22.8 | 60.86 | 23.92 | 47.7904 | 469.9205 | 469.9205 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO. ACTUALIZADO EN FOSS |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 461.15 | 22.8 | 60.86 | 47.7904 |  |  |  | 4624210 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-07 17:27
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2043149 |  |  | 2022-11-11 | 2023-07-18 | 2025-11-05 | 2025-10-20 10:40 | 2023-08-25 | 2023-07-18 13:25 | 2023-08-28 13:29 | 2023-11-27 10:38 | 2025-08-13 12:26 | 2025-11-04 13:14 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-08-04 | - |  | - |  |  |  |  | 2472006 | 2043149 |  |  |  | PALACIOS SIL:Z369702 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-02-19 00:01 | 597 |  |  |  | 0 | 2025-10-08 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 | 228.331 | 103.99 | 10.68 | 85.57 | 0 | 28.091 | 151.0246 | 151.0246 | 0 |  |  | B86582756 |  | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO., MARCADO FLAG X4 |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 103.99 | 10.68 | 85.57 | 28.091 |  |  |  | 4624212 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-27 08:58
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2043152 |  |  | 2022-11-07 | 2023-07-17 | 2025-10-21 | 2025-10-17 11:06 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-09-05 | - |  | - |  |  |  |  | 2472006 | 2043152 |  |  |  | PALACIOS SIL:Z369955 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-07-05 00:01 | 460 |  |  |  | 0 | 2025-10-08 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 110.4214 | 86.83 | 7.12 | 0 | 0 | 16.4714 | 143.6519 | 143.6519 | 0 |  |  | B81101289 |  | Registrado | SUBIDOS PARTES DE SEGURIDAD |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 86.83 | 7.12 | 0 | 16.4714 |  |  |  | 4624217 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-20 09:04
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2043317 |  |  | 2022-11-07 | 2023-07-13 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2472006 | 2043317 |  |  |  | PALACIOS SIL:Z370583 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-10-19 00:01 | 821 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 34.8391 | 23.4 | 0 | 0 | 0 | 11.4391 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 23.4 | 0 | 0 | 11.4391 |  |  |  | 4624394 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044447 |  |  | 2023-06-15 | 2023-12-22 | 2024-07-10 |  | 2024-02-21 |  | 2024-02-22 10:03 | 2024-02-22 17:55 | 2024-04-05 11:37 | 2024-07-09 10:15 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-27 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044447 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371095 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-02-19 00:01 | 116 |  |  |  | 0 | 2024-06-14 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 732.8541 | 469.7 | 7.28 | 0 | 209.68 | 46.1941 | 721.9739 | 721.9739 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESETNADA DE NUEVO- MARCADO FLAG X4 |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 469.7 | 7.28 | 0 | 46.1941 |  |  |  | 4626950 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-07-09 10:24
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044449 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-12 | 2025-10-16 | 2025-09-29 12:16 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-15 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044449 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371098 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-02-19 00:01 | 584 |  |  |  | 0 | 2025-09-25 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 92.3471 | 76.54 | 0 | 0 | 0.7 | 15.1071 | 121.1199 | 121.1199 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 76.54 | 0 | 0 | 15.1071 |  |  |  | 4626951 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-14 12:09
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044450 |  |  | 2023-06-15 | 2023-12-12 | 2025-07-25 | 2025-07-17 08:16 | 2023-08-24 |  | 2023-08-25 10:03 | 2023-08-30 09:55 | 2025-04-07 13:22 | 2025-07-21 13:11 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-08-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044450 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371099 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-07-29 00:01 | 346 |  |  |  | 0 | 2025-07-10 00:01 | 15 | [5 empty] | 0 | 802.3832 | 446.71 | 0.32 | 271.96 | 35.53 | 47.8632 | 132.6915 | 132.6915 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 446.71 | 0.32 | 271.96 | 47.8632 |  |  |  | 4626953 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-24 14:08
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044453 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-20 | 2024-07-31 | 2024-07-30 10:52 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-27 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044453 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371101 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-11-06 00:01 | 249 |  |  |  | 0 | 2024-07-12 00:01 | 19 | [5 empty] | 0 | 399.8404 | 171.98 | 0 | 0 | 205.81 | 22.0504 | 419.5205 | 419.5205 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 171.98 | 0 | 0 | 22.0504 |  |  |  | 4626955 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-07-30 18:10
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044454 |  |  | 2023-06-20 | 2025-06-03 | 2025-09-04 | 2025-08-29 10:03 | 2025-06-03 |  | 2025-06-03 23:25 | 2025-06-04 01:55 | 2025-07-24 13:48 | 2025-08-13 16:48 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-08-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044454 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371102 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 400 |  |  |  | 0 | 2025-08-12 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 321.361 | 227.89 | 0 | 33 | 31.66 | 28.811 | 584.4917 | 584.4917 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 227.89 | 0 | 33 | 28.811 |  |  |  | 4626956 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-01 08:49
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044457 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-13 | 2025-07-03 | 2025-06-23 12:17 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-08-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044457 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371104 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 346 |  |  |  | 0 | 2025-06-19 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 66.0686 | 33.82 | 0 | 0 | 20.05 | 12.1986 | 59.0393 | 59.0393 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 33.82 | 0 | 0 | 12.1986 |  |  |  | 4626958 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-23 11:24
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044460 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-14 | 2024-11-25 | 2024-11-13 16:59 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-15 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-15 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044460 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371182 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-01-29 00:01 | 276 |  |  |  | 0 | 2024-10-31 00:01 | 25 | [5 empty] | 0 | 123.0695 | 105.19 | 0.16 | 0 | 0.7 | 17.0195 | 128.4031 | 128.4031 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 105.19 | 0.16 | 0 | 17.0195 |  |  |  | 4626961 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-22 14:31
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2044461 |  |  | 2023-06-15 | 2025-11-10 | 2025-11-26 |  | 2023-08-18 11:32: 2025-11-10 14:04 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-15 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044461 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371183 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-05-20 00:01 | 535 |  |  |  | 0 | 2025-11-06 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 443.3692 | 288.63 | 0.32 | 0 | 124.54 | 29.8792 | 437.069 | 437.069 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 288.63 | 0.32 | 0 | 29.8792 |  |  |  | 4626962 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-24 17:19
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2044462 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-18 | 2025-06-05 | 2025-06-04 08:45 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-15 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044462 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371184 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-05-20 00:01 | 371 |  |  |  | 0 | 2025-05-26 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 | 319.7841 | 262.3 | 4.36 | 24.71 | 0.7 | 27.7141 | 418.0271 | 418.0271 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 262.3 | 4.36 | 24.71 | 27.7141 |  |  |  | 4626963 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-03 11:15
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044463 |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-02 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-15 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044463 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371185 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-01-23 00:01 | 725 | 2024-09-24 | 480 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 115.5678 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 16.7878 | 9.696 | 9.696 | 0 |  |  | 46927685A | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 98.78 | 0 | 0 | 16.7878 |  |  |  | 4732349 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-15 13:26
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2044488 |  |  | 2023-07-27 | 2023-08-01 | 2025-11-13 | 2025-11-11 13:08 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-08-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044488 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371189 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2024-07-08 00:01 | 486 |  |  |  | 0 | 2025-11-06 00:01 | 7 | [5 empty] | 0 | 146.7826 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 18.5826 | 107.2335 | 107.2335 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, Certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 128.2 | 0 | 0 | 18.5826 |  |  |  | 4732350 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-12 14:16
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2044490 |  |  | 2023-06-15 | 2023-07-28 | 2024-09-05 | 2024-08-22 10:45 | 2023-08-17 | 2023-07-28 14:43 | 2023-08-18 11:01 | 2023-11-23 08:58 | 2024-06-14 08:58 | 2024-09-04 12:07 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-06-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2044490 |  |  |  | VEGA VALCARCE:Z371191 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-05-16 00:01 | 82 |  |  |  | 0 | 2024-08-06 00:01 | 30 | [5 empty] | 0 | 472.1987 | 352.2 | 14.56 | 24.71 | 39.4 | 41.3287 | 399.0734 | 399.0734 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 352.2 | 14.56 | 24.71 | 41.3287 |  |  |  | 4626973 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-08-29 17:37
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044885 |  |  | 2022-11-07 | 2023-10-04 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2461005 | 2044885 |  |  |  | DESTRIANA:Z340690 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-02-05 00:01 | 712 | 2025-08-06 | 164 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 119.2624 | 102.14 | 0 | 0 | 0 | 17.1224 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 102.14 | 0 | 0 | 17.1224 |  |  |  | 4629324 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044919 |  |  | 2022-11-14 | 2023-07-18 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2461005 | 2044919 |  |  |  | DESTRIANA:Z363307 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-08 00:01 | 558 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 57.4599 | 40.71 | 3.88 | 0 | 0 | 12.8699 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 40.71 | 3.88 | 0 | 12.8699 |  |  |  | 4637621 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044920 |  |  | 2022-11-08 | 2023-09-05 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2461005 | 2044920 |  |  |  | DESTRIANA:Z363324 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-05-17 00:01 | 610 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 22.0122 | 10.76 | 0 | 0 | 0.7 | 10.5522 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 10.76 | 0 | 0 | 10.5522 |  |  |  | 4629821 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044929 |  |  | 2022-11-08 | 2023-08-10 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2461005 | 2044929 |  |  |  | DESTRIANA:Z363445 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-11-06 00:01 | 803 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4629830 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2044932 |  |  | 2022-11-08 | 2023-07-07 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2461005 | 2044932 |  |  |  | DESTRIANA:Z363469 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-08 00:01 | 558 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 68.8323 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 11.6323 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 57.2 | 0 | 0 | 11.6323 |  |  |  | 4629351 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045274 |  |  | 2023-08-02 | 2023-08-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463007 | 2045274 |  |  |  | TREMOR ARRIBA:Z371117 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-08 00:01 | 558 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 161.2871 | 130.81 | 10.68 | 0 | 0 | 19.7971 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 130.81 | 10.68 | 0 | 19.7971 |  |  |  | 4629806 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2045281 |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-14 | 2025-08-12 |  | 2024-07-03 |  | 2024-07-03 21:51 | 2024-07-05 09:25 | 2025-06-26 16:05 | 2025-07-25 12:42 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-06-13 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-06-19 | INSFOAMA INSTALACIONES S.L. - 36224001 - JACINTO AMADO CORTÉS | 2025-06-13 | - |  | - |  |  |  |  | 2471009 | 2045281 |  |  |  | QUINTANILLA MO:Z371251 UNICO21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-07-02 00:01 | 385 |  |  |  | 0 | 2025-07-22 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 714.3397 | 600.02 | 22.45 | 0 | 36.85 | 55.0197 | 988.1618 | 990.9607 | 0 |  |  | 77588049X | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | VB PARTE OBRA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 11313.137 | 423.2857 | 0 | 1037.3744 |  |  |  | 4629816 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-08-08 13:30
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2045853 |  |  | 2022-11-10 | 2023-05-13 | 2024-08-30 | 2024-08-27 12:59 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-05-08 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045853 |  |  |  | PONFERRADA:Z156356-2 UNI21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-10-06 00:01 | 313 |  |  |  | 0 | 2024-08-14 00:01 | 16 | [5 empty] | 0 | 68.8803 | 55.12 | 0 | 0 | 0 | 13.7603 | 73.6155 | 73.6155 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 55.12 | 0 | 0 | 13.7603 |  |  |  | 4632675 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-08-28 13:34
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045866 |  |  | 2023-07-13 | 2023-06-16 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045866 |  |  |  | PONFERRADA:Z156454-1 UNI21 A102 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-06-17 00:01 | 579 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 88.674 | 62.12 | 0 | 0 | 12.31 | 14.244 | 3.03 | 17.6613 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 62.12 | 0 | 0 | 14.244 |  |  |  | 4631368 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-15 12:08
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045868 |  |  | 2022-11-09 | 2023-04-17 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045868 |  |  |  | PONFERRADA:Z156477-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-04-24 00:01 | 999 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4631371 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045968 |  |  | 2022-11-15 | 2023-05-17 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045968 |  |  |  | PONFERRADA:Z156338 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-05-24 00:01 | 969 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 34.8171 | 15.61 | 0 | 0 | 8.44 | 10.7671 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 15.61 | 0 | 0 | 10.7671 |  |  |  | 4638777 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2045973 |  |  | 2022-11-11 | 2023-05-21 | 2024-03-08 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045973 |  |  |  | PONFERRADA:Z156512 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-10-06 00:01 | 146 |  |  |  | 0 | 2024-02-29 00:01 | 8 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.0758 | 215.0758 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4636091 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-03-07 18:01
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045974 |  |  | 2022-11-09 | 2023-05-17 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045974 |  |  |  | PONFERRADA:Z156535 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsSceLCP] | 2023-06-28 00:01 | 934 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4631390 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2045975 |  |  | 2022-11-14 | 2023-06-03 | 2024-09-03 | 2024-07-24 09:12 | 2023-06-09 | 2023-06-03 08:17 | 2023-06-12 11:19 | 2023-08-16 12:11 | 2024-06-06 10:05 | 2024-08-28 10:39 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-05-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045975 |  |  |  | PONFERRADA:Z156545 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 7 |  |  |  | 0 | 2024-07-15 00:01 | 50 | [5 empty] | 0 | 593.6692 | 462.2 | 25.08 | 0 | 58.75 | 47.6392 | 678.6288 | 678.6288 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESENTADA. MARCADO FLAG X4 |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 462.2 | 25.08 | 0 | 47.6392 |  |  |  | 4637628 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-08-28 11:53
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045976 |  |  | 2022-11-09 | 2023-04-15 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-01-13 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045976 |  |  |  | PONFERRADA:Z156558 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-07-08 00:01 | 558 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 70.076 | 52.79 | 3.56 | 0 | 0 | 13.726 | 1.212 | 1.212 | 0 |  |  | 46927685A | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 52.79 | 3.56 | 0 | 13.726 |  |  |  | 4631391 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-15 12:09
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2045977 |  |  | 2022-11-09 | 2023-05-10 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-23 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-02-07 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2045977 |  |  |  | PONFERRADA:Z156572 UNICO21 A103 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-05-22 00:01 | 971 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.592 | 1.818 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  | SOLO PERMISOS |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4631393 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-02-23 17:08
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2046025 |  |  | 2022-11-14 | 2023-05-26 | 2025-09-26 | 2025-09-25 11:02 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-06-20 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-06-19 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046025 |  |  |  | PONFERRADA:Z370981 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTg] | 2025-01-09 00:01 | 249 |  |  |  | 0 | 2025-09-15 00:01 | 11 | [5 empty] | 0 | 578.8008 | 363.81 | 0.8 | 0 | 178.72 | 35.4708 | 598.821 | 598.821 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 363.81 | 0.8 | 0 | 35.4708 |  |  |  | 4637629 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-25 12:50
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2046032 |  |  | 2022-11-14 | 2023-05-31 | 2025-11-13 | 2025-11-11 13:09 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-08-20 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046032 |  |  | <i class='fa fa-tags' title='Documentar' style='color:red'></i> | PONFERRADA:Z370998 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 486 |  |  |  | 0 | 2025-11-06 00:01 | 7 | [5 empty] | 0 | 197.1638 | 174.16 | 0 | 0 | 0.7 | 22.3038 | 170.1234 | 170.1234 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, Certificacion Presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 174.16 | 0 | 0 | 22.3038 |  |  |  | 4637630 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-11 12:43
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2046036 |  |  | 2022-11-09 | 2023-02-13 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046036 |  |  |  | PONFERRADA:Z371549 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-02-16 00:01 | 1066 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.864 | 0.606 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4631410 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2046040 |  |  | 2022-11-09 | 2023-10-27 |  |  | 2023-11-14 | 2024-01-26 20:11 | 2023-11-16 15:51 | 2023-12-21 15:10 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046040 |  |  |  | PONFERRADA:Z371595 UNICO21 A102 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2025-05-16 | 246 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.694 | 463.006 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4631414 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-07-29 11:29
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2046340 |  |  | 2022-11-15 | 2023-02-15 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046340 |  |  |  | PONFERRADA:Z156371 UNICO21 A103 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-10-06 00:01 | 834 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4636102 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2046344 |  |  | 2022-11-11 | 2023-04-27 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-20 |  |  | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-20 | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-20 | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-20 |  |  |  | 2465004 | 2046344 |  |  |  | PONFERRADA:Z156532 UNICO21 A103 | [EirmtpvcP] |  |  | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 0 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4636105 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2046348 |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 2025-10-15 |  | 2024-09-30 |  | 2024-10-05 09:50 | 2024-10-05 09:50 | 2025-08-12 12:21 | 2025-09-23 01:22 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-06-25 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-06-20 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046348 |  |  |  | PONFERRADA:Z325318 UNICO21 A103 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-09-30 00:01 | 354 |  |  |  | 0 | 2025-09-19 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 1076.2474 | 540.08 | 39.16 | 413.734 | 0 | 83.2734 | 828.2194 | 828.2194 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 540.08 | 39.16 | 413.734 | 83.2734 |  |  |  | 4636107 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-14 10:09
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2046519 |  |  | 2023-12-18 | 2024-05-31 | 2025-09-23 | 2025-09-17 08:43 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-07-07 |  |  | INSFOAMA INSTALACIONES S.L. - 36224001 - JACINTO AMADO CORTÉS | 2025-09-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046519 |  |  |  | PONFERRADA:Z371601 UNICO21 CASTOR A103 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-08-14 00:01 | 397 |  |  |  | 0 | 2025-09-15 00:01 | 8 | [5 empty] | 0 | 472.4946 | 339.9 | 0 | 0 | 97.45 | 35.1446 | 663.1322 | 704.9715 | 0 |  |  | 30999900V | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 6408.6785 | 0 | 0 | 662.6374 |  |  |  | 4636111 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-22 11:27
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2046520 |  |  | 2022-11-14 | 2023-11-27 | 2024-04-12 |  | 2023-05-26 |  | 2023-05-29 20:05 | 2023-08-09 13:10 | 2024-02-14 11:30 | 2024-04-11 11:23 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046520 |  | <i class='fa fa-unlock' title='INERCIAL'></i> |  | PONFERRADA:Z371698 UNICO21 A102 | [EirmtpvsScexCNTg] | 2023-11-15 00:01 | 106 |  |  |  | 0 | 2024-02-29 00:01 | 43 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.8326 | 404.0503 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SIGPE. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4637635 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-03-26 16:03
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2046523 |  |  | 2022-11-16 | 2024-03-27 | 2024-07-02 |  | 2023-06-12 | 2024-03-27 08:59 | 2023-06-15 16:40 | 2023-09-11 11:02 | 2024-04-16 12:18 | 2024-06-24 13:19 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-27 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046523 |  | <i class='fa fa-industry' title='ZADE'></i> |  | PONFERRADA:Z371700 UNICO21 A102 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2024-03-06 00:01 | 83 |  |  |  | 0 | 2024-05-28 00:01 | 35 | [5 empty] | 0 | 742.4309 | 443.99 | 0 | 109.702 | 136.15 | 52.5889 | 999.1362 | 999.1362 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4636113 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-06-25 08:00
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2046856 |  |  | 2023-01-03 | 2023-05-21 | 2024-04-22 | 2024-03-22 16:44 | 2023-05-26 | 2023-05-21 09:41 | 2023-05-29 20:07 | 2023-08-09 13:10 | 2024-02-14 11:02 | 2024-04-10 14:06 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 | LUFFYTEL SLU | 2024-03-13 | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046856 |  | <i class='fa fa-unlock' title='INERCIAL'></i> |  | PONFERRADA:Z156359-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFAg] | 2023-11-13 00:01 | 108 |  |  |  | 0 | 2024-02-29 00:01 | 53 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564.0953 | 564.0953 | 0 |  |  | 38906001 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE corregido rechazo, se vuelve a presentar |  | ARN |  | TRUE | Rechazada Pre-Certificación |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. | [8 empty] | 4636123 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-04-01 16:16
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2046859 |  |  | 2022-11-11 | 2023-03-07 | 2024-11-11 | 2024-11-06 10:00 | 2023-03-14 | 2023-03-07 11:12 | 2023-03-24 10:15 | 2023-05-29 09:18 | 2024-10-02 09:20 | 2024-10-16 11:33 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-08-22 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046859 |  |  |  | PONFERRADA:Z156471-1 UNI21 A103 | [EirmtpvjsScexCNTg] | 2023-10-06 00:01 | 370 |  |  |  | 0 | 2024-10-10 00:01 | 32 | [5 empty] | 0 | 391.8429 | 216.53 | 17.96 | 49.42 | 74.23 | 33.7029 | 293.7478 | 293.7478 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 216.53 | 17.96 | 49.42 | 33.7029 |  |  |  | 4636125 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-06 13:52
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2046862 |  |  | 2022-11-14 | 2023-03-01 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2046862 |  |  |  | PONFERRADA:Z156571-1 UNI21 A103 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-03-02 00:01 | 1052 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4637639 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2053553 |  |  | 2023-06-06 | 2024-01-17 |  |  | 2023-08-17: 2025-02-21; 2024-12-16 21:05: 2025-03-24 09:45 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-02-26 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053553 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309983 UNICO21 A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.424 | 2.424 | 0 |  |  | 46927685A | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4648811 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-15 12:10
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2053554 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-20 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053554 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309988 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2024-07-24 | 542 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4649314 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2053556 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-29 | 2025-03-26 | 2025-03-24 12:31 | 2024-03-20 |  | 2024-03-26 11:27 | 2024-04-05 11:57 | 2024-07-18 14:54 | 2025-03-14 09:50 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-06-25 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053556 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309993 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-03-20 00:01 | 357 |  |  |  | 0 | 2025-03-12 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 563.5018 | 442.16 | 21.68 | 49.42 | 0 | 50.2418 | 780.9164 | 780.9164 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 442.16 | 21.68 | 49.42 | 50.2418 |  |  |  | 4649318 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-03-25 15:59
Red Distribución | León | En Trabajos | Comenzado | 2053558 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-29 |  |  | 2024-10-15 |  | 2024-10-23 16:42 | 2024-10-23 16:42 | 2024-11-29 13:23 |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-09-04 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053558 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309994 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLC] | 2024-10-03 00:01 | 471 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 814.1468 | 585.3515 | 26.84 | 136.03 | 0 | 65.9253 | 921.3097 | 921.3097 | 0 |  |  | 78719123J | EnTRAB - En TRABAJOS |  | IRR## enviada a Bardasco para confirmar si se puede ejecutar |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 585.3515 | 26.84 | 136.03 | 65.9253 |  |  |  | 4649321 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-28 10:13
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2053576 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-11 | 2024-08-26 |  | 2023-11-20 |  | 2023-11-28 14:21 | 2023-11-28 14:21 | 2024-07-12 13:40 | 2024-08-14 18:38 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-03 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053576 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z372593 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTfFg] | 2023-11-20 00:01 | 267 |  |  |  | 0 | 2024-08-13 00:01 | 13 | [5 empty] | 0 | 271.0194 | 240.6 | 3.56 | 0 | 0 | 26.8594 | 425.316 | 425.316 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 240.6 | 3.56 | 0 | 26.8594 |  |  |  | 4649331 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-08-23 10:03
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2053577 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-10 | 2024-11-25 | 2024-11-18 08:59 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-08-14 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053577 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z372598 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-07-08 00:01 | 120 |  |  |  | 0 | 2024-11-05 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 178.3418 | 157.27 | 0 | 0 | 0 | 21.0718 | 338.6812 | 338.6812 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 157.27 | 0 | 0 | 21.0718 |  |  |  | 4649336 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-22 12:09
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2053628 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-07 | 2024-12-11 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-02 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2053628 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z372589 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-11-17 00:01 | 367 |  |  |  | 0 | 2024-11-18 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 49.1389 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 12.4289 | 62.3174 | 63.2086 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  | BARDASCO: URGENTE CERTIFICAR TRABAJOS REALIZADOS |  | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 36.71 | 0 | 0 | 12.4289 |  |  |  | 4649343 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2054953 |  |  | 2023-06-20 | 2023-07-11 | 2024-05-08 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | IRTE INSTALACIONES SL - 20424001 - IRTE LEON | 2024-02-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2054953 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307560 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-12-11 00:01 | 120 |  |  |  | 0 | 2024-04-09 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 1396.2778 | 1095.6 | 11.64 | 0 | 201.2 | 87.8378 | 1701.3518 | 1701.3518 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1095.6 | 11.64 | 0 | 87.8378 |  |  |  | 4652109 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-05-07 17:39
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2055668 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2025-04-11 | 2025-04-08 10:17 | 2023-04-17 | 2023-03-16 07:53 | 2023-05-05 17:56 | 2023-06-16 12:52 | 2024-12-10 09:30 | 2025-04-11 15:26 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-12-02 | - |  | Cauce Infraestructuras, S.L. - 43024001 - GORKA CABRERA GARCIA (430- Cauce) | 2024-12-02 |  |  |  | 2463001 | 2055668 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307563-1 UNI21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2023-08-22 00:01 | 594 |  |  |  | 0 | 2025-04-07 00:01 | 4 | [5 empty] | 0 | 254.4612 | 217.19 | 3.72 | 0 | 4.49 | 29.0612 | 227.3488 | 224.1436 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 217.19 | 3.72 | 0 | 29.0612 |  |  |  | 4653598 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-04-10 16:55
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2056542 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-17 | [12 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2056542 |  |  |  | BEMBIBRE:Z372778 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2023-08-22 00:01 | 879 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 284.511 | 244.58 | 17.8 | 0 | 0 | 22.131 | 39.996 | 39.996 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 244.58 | 17.8 | 0 | 22.131 |  |  |  | 4658348 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2056747 |  |  | 2023-03-14 | 2023-07-04 |  |  | 2023-05-02 | 2023-07-04 12:49 | 2023-05-16 16:15 | 2023-08-03 09:54 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2056747 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307551 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLP] | 2024-09-30 00:01 | 474 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 978.7765 | 690.99 | 25.88 | 0 | 198.07 | 63.8365 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 690.99 | 25.88 | 0 | 63.8365 |  |  |  | 4659424 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2056804 |  |  |  | 2023-03-20 | [12 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2056804 |  |  |  | BEMBIBRE:Z373152 UNICO21 A101 | [irmtpvjsSceP] | 2023-08-22 00:01 | 879 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 102.7615 | 82.92 | 4.04 | 0 | 0 | 15.8015 | 5.454 | 5.454 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 82.92 | 4.04 | 0 | 15.8015 |  |  |  | 4659431 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2057217 |  |  | 2023-03-14 | 2023-11-16 | 2024-01-16 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057217 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307558 UNICO21 A101 | [EirmtpvceCNTfFg] | 2023-08-22 00:01 | 99 |  |  |  | 0 | 2023-11-29 00:01 | 48 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 635.0122 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4661016 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2057218 |  |  | 2023-03-14 | 2024-10-17 | 2025-01-14 |  | 2023-05-02 |  | 2023-05-10 14:06 | 2023-08-03 09:53 | 2023-12-01 13:06 | 2024-12-20 13:06 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-12-12 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-06 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-08-19 |  |  |  | 2463001 | 2057218 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307572 UNICO21 A101 | [EirmtpvsScexLCNTg] | 2023-10-25 00:01 | 406 |  |  |  | 0 | 2024-12-04 00:01 | 41 | [5 empty] | 0 | 997.3075 | 673.74 | 18.76 | 150.5443 | 81.97 | 72.2932 | 618.2352 | 618.2352 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 673.74 | 18.76 | 150.5443 | 72.2932 |  |  |  | 4661017 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-01-15 08:29
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2057219 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-21 | 2024-12-05 |  | 2023-04-26 | 2023-03-21 08:57 | 2023-05-10 14:02 | 2023-08-01 16:43 | 2023-12-01 13:22 | 2024-11-25 10:47 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | BARRIOS REYES, JOSE LUIS - 38724001 - JOSE LUIS BARRIOS REYES (294) | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057219 |  |  |  | BEMBIBRE:Z372967 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2023-08-01 00:01 | 457 |  |  |  | 0 | 2024-10-31 00:01 | 35 | [5 empty] | 0 | 323.2101 | 284.98 | 4.04 | 0 | 0.7 | 33.4901 | 351.5662 | 243.8197 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT subido a SGIPE. Se elimina la certificación del cable autosoportado en la certificación de RETEOPTICA ya qeu ha sido pagado a BARRIOS. Se le regularizará a RETEOPTICA en otros conceptos. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 284.98 | 4.04 | 0 | 33.4901 |  |  |  | 4661018 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-12-04 15:42
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2057221 |  |  | 2022-12-14 | 2023-06-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057221 |  |  |  | BEMBIBRE:Z372969 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2023-08-22 00:01 | 879 | 2023-09-25 | 845 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 139.0069 | 120.18 | 0 | 0 | 0 | 18.8269 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 120.18 | 0 | 0 | 18.8269 |  |  |  | 4661020 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2057223 |  |  | 2022-12-14 | 2023-06-23 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057223 |  |  |  | BEMBIBRE:Z372970 UNICO21 A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2024-07-24 | 542 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4661021 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2057224 |  |  | 2023-03-14 | 2023-04-14 |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-14 08:52 | 2023-04-24 17:20 | 2023-06-08 12:59 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057224 |  |  |  | BEMBIBRE:Z373144 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexP] | 2024-08-05 00:01 | 530 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 151.928 | 28.06 | 0 | 100.81 | 0 | 23.058 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 28.06 | 0 | 100.81 | 23.058 |  |  |  | 4661026 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2057851 |  |  | 2023-05-02 | 2023-05-11 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057851 |  |  |  | BEMBIBRE:Z307523 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCP] | 2024-07-02 00:01 | 564 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 21.4952 | 10.25 | 0 | 0 | 0.7 | 10.5452 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 10.25 | 0 | 0 | 10.5452 |  |  |  | 4662280 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2057852 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-10-31 |  | 2023-08-17: 2023-04-17 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-01 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-01 | - |  |  |  |  | 0 | 2057852 |  |  |  | Z307544 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexCNTg] | 2023-08-22 00:01 | 48 |  |  |  | 0 | 2023-10-09 00:01 | 22 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 521.6797 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2057853 |  |  | 2023-03-14 | 2023-06-12 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2057853 |  |  |  | BEMBIBRE:Z373151 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceP] | 2024-07-05 00:01 | 561 | 2025-06-30 | 201 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 100.9969 | 70.54 | 0.32 | 14.46 | 0 | 15.6769 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 70.54 | 0.32 | 14.46 | 15.6769 |  |  |  | 4662286 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2060721 |  |  | 2023-01-12 | 2023-05-05 | 2025-05-13 | 2025-04-15 08:14 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-29 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2024-06-21 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-06-04 |  |  |  | 2411002 | 2060721 |  |  | <i class='fa-regular fa-calendar-days' title='Planificado' style='color:blue'></i> | MANSILLA MULAS:Z360402-4 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-05-10 00:01 | 700 |  |  |  | 0 | 2025-04-09 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 | 226.9691 | 173.3 | 0 | 0 | 31.66 | 22.0091 | 251.5928 | 243.9856 | 0 |  |  | 30999900V | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | AÑADIDO PARTE CON FUSIONES |  | ARN |  | FALSE | VB Pre-Certificación |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. |  | 173.3 | 0 | 0 | 22.0091 |  |  |  | 4677194 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-05-06 16:24
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2062043 |  |  | 2023-03-14 | 2023-03-20 | 2024-10-31 |  | 2023-04-17 | 2023-03-20 08:02 | 2023-04-24 17:21 | 2023-06-08 12:58 | 2024-07-02 15:23 | 2024-10-25 11:57 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | BARRIOS REYES, JOSE LUIS - 38724001 - JOSE LUIS BARRIOS REYES (294) | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 2463001 | 2062043 |  |  |  | BEMBIBRE:Z373146 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2023-08-22 00:01 | 422 |  |  |  | 0 | 2024-10-17 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 372.5614 | 270.48 | 11 | 49.42 | 4.49 | 37.1714 | 288.5541 | 288.5541 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU T SUBIDO. Presentada en SGIPE. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 270.48 | 11 | 49.42 | 37.1714 |  |  |  | 4681996 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-10-30 19:53
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063697 |  |  | 2023-04-10 | 2023-07-14 | 2025-11-11 |  | 2023-08-17 | 2023-07-14 07:11 | 2023-08-18 11:15 | 2023-11-23 08:56 | 2025-05-09 15:48 | 2025-10-27 10:28 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-29 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-04-29 |  |  |  | 2462012 | 2063697 |  |  |  | TRUCHAS:Z374209 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-05-20 00:01 | 515 |  |  |  | 0 | 2025-10-17 00:01 | 25 | [5 empty] | 0 | 946.2035 | 498.67 | 53.88 | 289.96 | 31.66 | 72.0335 | 612.1398 | 689.2323 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 498.67 | 53.88 | 289.96 | 72.0335 |  |  |  | 4684694 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-10 13:02
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063699 |  |  | 2023-04-11 | 2023-11-07 | 2025-07-17 |  | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 15:47 | 2023-12-21 15:09 | 2025-05-09 15:41 | 2025-07-09 10:29 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-29 | - |  | - |  |  |  |  | 2462012 | 2063699 |  |  |  | TRUCHAS:Z374211 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-03-21 00:01 | 467 |  |  |  | 0 | 2025-07-01 00:01 | 16 | [5 empty] | 0 | 1356.155 | 1045.3 | 58.4 | 24.71 | 136.15 | 91.595 | 1448.3734 | 1546.732 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1045.3 | 58.4 | 24.71 | 91.595 |  |  |  | 4684693 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-15 13:51
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063702 |  |  | 2023-02-11 | 2023-07-26 | 2025-10-07 |  | 2023-08-17 | 2023-07-26 08:44 | 2023-08-18 10:59 | 2023-11-23 08:55 | 2025-05-30 13:22 | 2025-09-30 11:30 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-02-03 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-03-21 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-06-16 |  |  |  | 2462012 | 2063702 |  |  |  | TRUCHAS:Z374214 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-06-03 00:01 | 473 |  |  |  | 0 | 2025-09-19 00:01 | 18 | [5 empty] | 0 | 1702.4086 | 1280.17 | 222.32 | 0 | 81.97 | 117.9486 | 1471.5968 | 1598.6055 | 0 |  |  | 36123825W | CLIE-ACC - Pte. CLIENTE-ACCESOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1280.17 | 222.32 | 0 | 117.9486 |  | 2 | Pte enviar solicitud a Sergio | 4705317 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-30 10:56
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2063712 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-02 | 2025-01-22 |  | 2023-08-17 | 2023-08-02 10:05 | 2023-08-18 11:06 | 2023-11-23 08:44 | 2024-12-16 16:02 | 2025-01-09 12:54 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-11-04 | - |  | - |  |  |  |  | 2463004 | 2063712 |  |  |  | TORENO:Z374183 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2024-07-05 00:01 | 167 |  |  |  | 0 | 2024-12-19 00:01 | 34 | [5 empty] | 0 | 606.9584 | 543.75 | 11.26 | 0 | 0 | 51.9484 | 1056.78 | 1056.78 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | PRESENTADA DE NUEVO. ACTUALIZADOS PERMISOS EN FOSS |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 543.75 | 11.26 | 0 | 51.9484 |  |  |  | 4684699 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-01-21 08:46
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063715 |  |  | 2023-01-18 | 2023-09-18 | 2025-05-30 | 2025-05-21 12:48 | 2024-06-03 |  | 2024-06-04 10:14 | 2024-06-06 15:10 | 2025-01-16 09:24 | 2025-05-23 13:03 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-11-04 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-01-09 |  |  |  | 2463004 | 2063715 |  |  |  | TORENO:Z374191 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-06-03 00:01 | 338 |  |  |  | 0 | 2025-05-07 00:01 | 23 | [5 empty] | 0 | 1155.3966 | 560.53 | 0 | 506.8346 | 0 | 88.032 | 1356.4437 | 1356.4437 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | PRESENTADA DE NUEVO. PERMISOS REGULARIZADOS EN FOSS |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 560.53 | 0 | 506.8346 | 88.032 |  |  |  | 4684700 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-05-29 11:22
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063730 |  |  | 2023-01-18 | 2023-08-10 | 2025-02-14 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-29 |  |  | BARRIOS REYES, JOSE LUIS - 38724001 - JOSE LUIS BARRIOS REYES (294) | 2024-06-12 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-03-18 |  |  |  | 2463004 | 2063730 |  |  |  | TORENO:Z374195 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-10-26 00:01 | 462 |  |  |  | 0 | 2025-01-30 00:01 | 15 | [5 empty] | 0 | 1002.4776 | 926.88 | 0 | 0 | 0 | 75.5976 | 1381.8663 | 1381.8663 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 926.88 | 0 | 0 | 75.5976 |  |  |  | 4684703 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-02-13 13:35
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063731 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-07 | 2025-04-01 | 2025-03-24 11:52 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-29 |  |  | BARRIOS REYES, JOSE LUIS - 38724001 - JOSE LUIS BARRIOS REYES (294) | 2024-02-08 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-02-25 |  |  |  | 2463004 | 2063731 |  |  |  | TORENO:Z374196 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-10-31 00:01 | 507 |  |  |  | 0 | 2025-03-21 00:01 | 11 | [5 empty] | 0 | 263.7431 | 230.05 | 7.12 | 0 | 0 | 26.5731 | 350.2478 | 350.2478 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 230.05 | 7.12 | 0 | 26.5731 |  |  |  | 4684704 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-03-31 17:17
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063732 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2024-10-29 | 2024-10-25 11:11 | [10 empty] | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 2463004 | 2063732 |  |  | <span style='color:red;cursor:default;font-style:normal;' title='Prioridad 1'><strong>1</strong></span> | TORENO:Z374197 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2023-09-19 00:01 | 401 |  |  |  | 0 | 2024-10-24 00:01 | 5 | [5 empty] | 0 | 63.4875 | 50.08 | 0 | 0 | 0 | 13.4075 | 98.627 | 98.627 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 50.08 | 0 | 0 | 13.4075 |  |  |  | 4684705 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-10-28 11:12
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063733 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-22 | 2024-06-25 | 2024-06-19 14:38 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | RETEOPTICA SL - 30424001 - RETEOPTICA LEON | 2024-02-21 | RETEOPTICA SL - 30424001 - RETEOPTICA LEON | 2024-02-21 | RETEOPTICA SL - 30424001 - RETEOPTICA LEON | 2024-02-21 |  |  |  | 2463004 | 2063733 |  |  |  | TORENO:Z374198 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-10-06 00:01 | 251 |  |  |  | 0 | 2024-06-13 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.1232 | 82.1232 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. | [8 empty] | 4684706 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-06-21 09:29
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2063735 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-24 | 2024-06-18 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-28 |  |  | RETEOPTICA SL - 30424001 - RETEOPTICA LEON | 2024-02-26 | - |  | - |  |  |  |  | 2463004 | 2063735 |  |  |  | TORENO:Z374203 UNICO21 A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-02-26 00:01 | 93 |  |  |  | 0 | 2024-05-29 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 | 247.5507 | 221.82 | 0.16 | 0 | 0 | 25.5707 | 360.0449 | 360.0449 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 221.82 | 0.16 | 0 | 25.5707 |  |  |  | 4684708 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-06-14 11:23
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2067155 |  |  | 2023-02-06 | 2023-04-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2067155 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330046-1 0COBR A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2023-07-26 | 906 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4691564 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2067280 |  |  |  | 2023-04-28 | [12 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-21 | - |  | - |  |  |  |  | 2465007 | 2067280 |  |  |  | BORRENES:Z351331-1 0COBR A101 | [irmtpvjsSceLCP] | 2023-05-11 00:01 | 982 | 2023-07-26 | 906 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.818 | 1.818 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4691593 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-02-10 10:24
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2069708 |  |  | 2023-07-05 | 2023-07-12 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463011 | 2069708 |  |  |  | PARAMO SIL:Z374553 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-08-04 00:01 | 897 | 2025-10-09 | 100 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 90.5904 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 15.1904 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 75.4 | 0 | 0 | 15.1904 |  |  |  | 4695581 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2073479 |  |  |  | 2023-09-20 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 2073479 |  |  |  | TORAL VADOS:Z308220-1 0COBR A101 | [irmtpvjsSceLP] | 2024-03-08 00:01 | 680 | 2024-10-15 | 459 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4705325 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2073480 |  |  |  | 2023-09-21 | 2024-06-05 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-30 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-04-30 | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 2073480 |  |  |  | TORAL VADOS:Z308221-1 0COBR A101 | [irmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-02-26 00:01 | 92 |  |  |  | 0 | 2024-05-28 00:01 | 8 | [5 empty] | 0 | 269.61 | 237.78 | 7.12 | 24.71 | 0 | 0 | 447.3852 | 447.3852 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 237.78 | 7.12 | 24.71 | 0 |  |  |  | 4705326 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-06-04 12:34
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2073485 |  |  | 2023-06-06 | 2023-11-13 | 2025-02-17 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-27 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2073485 |  |  | <i class='fa fa-exclamation-triangle' title='Muy Urgente' style='color:red;'></i> | VILLAFRANCA BI:Z309996-1 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceCNTg] | 2024-02-05 00:01 | 373 |  |  |  | 0 | 2025-02-12 00:01 | 5 | [5 empty] | 0 | 448.1284 | 409.18 | 0 | 0 | 0 | 38.9484 | 636.979 | 682.5631 | 0 |  |  | 15414008Y | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 409.18 | 0 | 0 | 38.9484 |  |  |  | 4705327 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-02-14 12:44
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2074395 |  |  | 2023-07-11 | 2023-08-29 | 2025-10-27 |  | 2025-06-04 | 2023-10-02 12:33 | 2023-10-09 15:23 | 2023-10-11 09:04 | 2025-08-12 13:44 | 2025-10-22 10:57 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-06-03 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-06-04 | - |  | - |  |  |  |  | 2463004 | 2074395 |  |  |  | TORENO:Z374205 UNI21 CASTOR A101 | [EirmtpvjsScexLCNTg] | 2025-05-29 00:01 | 140 |  |  |  | 0 | 2025-10-16 00:01 | 11 | [5 empty] | 0 | 1516.9035 | 1260.41 | 121.04 | 24.71 | 0 | 110.7435 | 1621.8996 | 1621.8996 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 1260.41 | 121.04 | 24.71 | 110.7435 |  |  |  | 4708707 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-23 12:08
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2083956 |  |  | 2023-04-05 | 2023-07-11 | 2024-06-10 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-03-05 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024024 - JUAN CARLOS GONZALES DE LA CRUZ | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 2465004 | 2083956 |  |  |  | PONFERRADA:Z158282-1 0COBR A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-03-06 00:01 | 77 |  |  |  | 0 | 2024-05-22 00:01 | 19 | [5 empty] | 0 | 517.8262 | 267.84 | 0 | 0 | 221.29 | 28.6962 | 527.8246 | 558.1676 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | PRESETNADA, CORREGIDO RECHAZO |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4738467 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-06-07 10:52
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2083957 |  |  | 2023-04-14 | 2023-07-20 | 2024-05-31 | 2024-05-28 13:12 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-03-05 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2083957 |  |  |  | PONFERRADA:Z158283-1 0COBR A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-10-16 00:01 | 225 |  |  |  | 0 | 2024-05-28 00:01 | 3 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.048 | 199.9073 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | [8 empty] | 4738468 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-05-30 12:29
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2084057 |  |  | 2023-04-05 | 2023-07-07 | 2024-05-28 | [7 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-26 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-03-05 | - |  | - |  |  |  |  | 2465004 | 2084057 |  |  |  | PONFERRADA:Z251399-1 0COBR A102 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2024-02-05 00:01 | 87 |  |  |  | 0 | 2024-05-02 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 394.6456 | 224.72 | 0.32 | 0 | 143.89 | 25.7156 | 421.715 | 448.8176 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 224.72 | 0.32 | 0 | 25.7156 |  |  |  | 4738470 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-05-27 09:36
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2084993 |  |  | 2023-04-05 | 2023-08-01 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2084993 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z360366-9 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-01-22 00:01 | 726 | 2025-03-18 | 305 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 229.0486 | 175.84 | 0 | 20.88 | 8.44 | 23.8886 |  | 25.1164 | 0 | [5 empty] | IVAN# AVISA REBOR QUE CIERRAN EXPEDIENTE POR PLANIFICACION ECONOMICA |  | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 175.84 | 0 | 20.88 | 23.8886 |  |  |  | 4740516 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2086223 |  |  | 2023-04-07 | 2023-07-28 | 2023-10-19 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 2086223 |  |  |  | Z153348-1 0COBR A102 | [EirmtpvjsSceCNTFg] | 2023-08-07 00:01 | 63 |  |  |  | 0 | 2023-10-09 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 134.4877 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2088077 |  |  | 2023-04-24 | 2023-08-24 | 2023-09-18 | [11 empty] | PROYECTOS Y MONTAJES ELECTRICOS SALMANTINOS S.L - 25837003 - VALLE VICENTE, ANDRES (PRYMESA - 903) | 2024-05-08 | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2024-06-21 | - |  |  |  |  | 2465004 | 2088077 |  |  |  | PONFERRADA:Z156476-1 0COBR A101 | [EirmtpvsSceCNTfFg] | 2023-05-25 00:01 | 97 |  |  |  | 0 | 2023-08-30 00:01 | 19 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.1255 | 152.1255 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4750388 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2090531 |  |  | 2023-05-08 | 2023-06-29 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-03 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465007 | 2090531 |  |  |  | BORRENES:Z351330-1 0COBR A101 | [EirmtpvjceCP] | 2023-07-05 00:01 | 927 | 2023-11-29 | 780 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.048 | 4.242 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4755643 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2108479 |  |  | 2023-07-18 | 2024-01-16 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108479 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330076 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvcP] |  |  | 2024-06-06 | 590 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4820925 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2108481 |  |  | 2023-07-18 | 2023-07-24 | 2024-04-04 | 2024-03-21 17:18 | [10 empty] | Redescyl Fibra, C.B. - 40224001 - ROBERTO ALONSO RAMOS | 2024-03-06 | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108481 |  |  | <i class='fa fa-search' title='Supervisar'style='color: red;';'></i> | MANSILLA MULAS:Z330079 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvjsSceCNTfFg] | 2023-10-31 00:01 | 91 |  |  |  | 0 | 2024-01-30 00:01 | 65 | [5 empty] | 0 | 70.3032 | 56.44 | 0 | 0 | 0 | 13.8632 | 102.9347 | 102.9347 | 0 |  |  | 35403001 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. |  | 56.44 | 0 | 0 | 13.8632 |  |  |  | 4820945 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-04-03 12:20
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2108722 |  |  | 2023-08-28 | 2023-08-31 |  |  | 2023-09-12 | 2023-08-31 12:52 | 2023-09-13 10:19 | 2023-11-13 12:54 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108722 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330161 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2024-06-06 | 590 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28.6054 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4821780 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Otras Causas | 2108723 |  |  | 2023-07-18 | 2023-09-26 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108723 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330162 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2024-02-19 00:01 | 698 | 2024-10-15 | 459 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 433.6674 | 392.23 | 3.56 | 0 | 0 | 37.8774 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  |  | 392.23 | 3.56 | 0 | 37.8774 |  |  |  | 4821781 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2108728 |  |  | 2023-07-18 | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-11 22:43 | 2023-08-24 12:53 | 2023-11-23 10:57 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108728 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330171 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2025-01-14 | 368 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4821805 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Otras Causas | 2108729 |  |  | 2023-07-18 | 2023-08-01 |  |  | 2023-08-29 | 2023-08-01 00:05 | 2023-08-30 10:30 | 2023-11-27 10:40 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108729 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330172 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2024-10-18 | 456 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4821807 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2108730 |  |  | 2023-08-26 | 2023-09-14 |  |  | 2023-08-17: 2023-11-17 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108730 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330173 0COBR A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2023-09-22 | 848 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 74.1118 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4821788 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2108732 |  |  | 2023-07-18 | 2023-08-11 |  |  | 2023-08-21 | 2023-08-11 21:55 | 2023-08-24 12:50 | 2023-11-23 10:56 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2411002 | 2108732 |  |  |  | MANSILLA MULAS:Z330176 CERO_COBRE A101 | [EirmtpvcxP] |  |  | 2024-05-15 | 612 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4821808 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2119771 |  |  | 2023-09-21 | 2023-10-30 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-29 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-02-08 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 2119771 |  |  |  | PTE.DOMINGO:Z344821-1 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-11-15 00:01 | 794 | 2025-01-13 | 369 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.606 | 11.1135 | 0 |  |  | 46927685A |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4876642 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-07-29 11:41
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2119874 |  |  | 2023-09-27 | 2023-11-16 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463007 | 2119874 |  |  |  | TREMOR ARRIBA:Z380414 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-11-21 00:01 | 788 | 2024-10-23 | 451 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4876653 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2119875 |  |  | 2023-09-27 | 2023-11-07 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2463007 | 2119875 |  |  |  | TREMOR ARRIBA:Z380417 0COBR A101 | [EirmtpvjsSceLP] | 2023-11-17 00:01 | 792 | 2024-10-23 | 451 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | [11 empty] | 4876682 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Parámetros de Control | 2123982 |  |  | 2023-10-30 | 2023-11-14 |  |  | 2023-08-17: 2024-03-14 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-02 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 2123982 |  |  |  | TORAL VADOS:Z282674 0COBR A101 | [EirmtpvjsScexLP] | 2024-03-14 00:01 | 674 | 2025-01-14 | 368 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 240.6352 | 211.62 | 3.56 | 0 | 0.7 | 24.7552 | 7.272 | 26.0585 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | VB Pre-Certificación |  |  |  | 211.62 | 3.56 | 0 | 24.7552 |  |  |  | 4890626 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-03-13 12:38
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 2124016 |  |  | 2023-10-27 | 2024-08-01 | 2024-12-05 |  | 2023-11-14 |  | 2023-11-16 15:52 | 2023-12-21 15:12 | 2024-07-10 08:46 | 2024-11-18 15:08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-22 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2024-03-22 | - |  | - |  |  |  |  | 2473007 | 2124016 |  | <i class='fa fa-industry' title='ZADE'></i> |  | TORAL VADOS:Z282663-1 0COBR A101 | [EirmtpvsScexCNTfFg] | 2024-03-06 00:01 | 226 |  |  |  | 0 | 2024-10-18 00:01 | 48 | [5 empty] | 0 | 1470.011 | 895.96 | 28.8 | 74.13 | 387.7 | 83.421 | 1495.3542 | 1584.8365 | 0 |  |  | 45454854T | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT subido a SGIPE. Corregidas todas las discrepancias. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 895.96 | 28.8 | 74.13 | 83.421 |  |  |  | 4890629 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-12-04 13:49
Sin Definir | León | Cerrado | Confirmado | 2149459 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-08 | 2025-01-08 | 2024-12-17 12:07 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-03-27 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-03-14 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2149459 |  | <i class='fa fa-industry' title='ZADE'></i> |  | VILLAFRANCA BI:Z309981 FTTH_CRITICA A101 | [EirmtpvjsSceLCNTfFg] | 2024-03-21 00:01 | 267 |  |  |  | 0 | 2024-12-13 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 344.8593 | 203.68 | 0 | 0 | 116.8 | 24.3793 | 413.0506 | 413.0506 | 0 |  |  | 77588049X | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | RECUT subido |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. |  | 3840.305 | 0 | 0 | 459.662 |  |  |  | 4975475 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-12-17 12:06
Sin Definir | León | Cerrado | Confirmado | 2149460 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-13 | 2025-01-17 | 2024-12-17 12:01 | 2024-03-28 |  | 2024-04-25 18:49 | 2024-04-26 09:54 | 2024-05-22 11:53 | 2024-12-18 09:00 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-23 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-03-14 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-04-19 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-04-19 | - |  |  |  |  | 2473009 | 2149460 |  | <i class='fa fa-industry' title='ZADE'></i> |  | VILLAFRANCA BI:Z309982 FTTH_CRITICA A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-03-27 00:01 | 261 |  |  |  | 0 | 2024-12-13 00:01 | 35 | [5 empty] | 0 | 757.1494 | 463.88 | 13.79 | 49.42 | 178.72 | 51.3394 | 933.2758 | 1397.4925 | 0 |  |  | 77588049X | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | RECUT subido |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. |  | 8746.2719 | 260.0049 | 1291.1073 | 967.9838 |  |  |  | 4975476 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-12-17 12:00
Sin Definir | León | Parada | Parámetros de Control | 2149461 |  |  | 2024-02-29 | 2024-04-16 |  |  | 2023-08-17: 2024-06-18 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-23 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-04-19 | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2149461 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309984 FTTH_CRITICA A101 | [EirmtpvjsScexP] | 2024-06-03 00:01 | 593 | 2024-10-17 | 457 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 188.8159 | 111.41 | 4.49 | 0 | 54.88 | 18.0359 | 16.5048 | 16.5048 | 0 |  |  | 77588049X |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 2100.591 | 84.6571 | 0 | 340.0597 |  |  |  | 4975479 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-09-15 12:12
Sin Definir | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 2149462 |  |  | 2024-02-29 | 2024-04-18 | 2024-11-20 | 2024-11-13 07:59 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-02 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-04-19 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-07-02 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2149462 |  |  |  | VILLAFRANCA BI:Z309985 FTTH_CRITICA A101 | [EirmtpvjsSceL] | 2024-04-24 00:01 | 177 |  |  |  | 0 | 2024-10-18 00:01 | 33 | [5 empty] | 0 | 286.1438 | 148.93 | 0 | 0 | 116.8 | 20.4138 | 259.299 | 261.499 | 0 |  |  | 77588049X | EnTRAB - En TRABAJOS | Pendiente de Revisión @Planex | RecuT subido |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. |  | 2808.0156 | 0 | 0 | 384.894 |  |  |  | 4975481 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-18 16:57
Sin Definir | León | Cerrado | Confirmado | 2149465 |  |  | 2024-02-29 | 2024-03-19 | 2025-07-11 |  | 2024-10-16 |  | 2024-10-17 22:59 | 2024-10-17 22:59 | 2024-11-14 15:21 | 2025-06-20 00:43 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-05-23 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2024-03-19 | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-10-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2149465 |  |  | <i class='fa-solid fa-dollar-sign' title='CERT03 - PO VTBu' style='color:green;'></i> | VILLAFRANCA BI:Z309991 FTTH_CRITICA A101 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2024-10-16 00:01 | 246 |  |  |  | 0 | 2025-06-19 00:01 | 22 | [5 empty] | 0 | 620.6826 | 343.34 | 17.19 | 24.71 | 194.2 | 41.2426 | 540.3372 | 540.3372 | 0 |  |  | 77588049X | EnTRAB - En TRABAJOS | Revisado @Planex | RECUT subido. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 6473.5384 | 324.1106 | 645.5537 | 777.6127 |  |  |  | 4975483 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-08 15:13
Sin Definir | León | Cerrado | Confirmado | 2215747 |  |  | 2025-06-11 | 2025-07-18 | 2025-11-12 |  | 2025-07-31 |  | 2025-07-31 23:57 | 2025-08-01 05:14 | 2025-08-20 08:38 | 2025-10-28 01:57 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-09-23 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. | 2025-06-17 | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-07-25 | - |  | - |  |  |  |  | 2462012 | 2215747 |  |  | <i class='fa-solid fa-dollar-sign' title='CERT03 - PO VTBu' style='color:green;'></i> | TRUCHAS:Z374219 UNI21 CASTOR A101_V2 | [EirmtpvjsScexLCNTfFg] | 2025-07-31 00:01 | 88 |  |  |  | 0 | 2025-10-27 00:01 | 16 | [5 empty] | 0 | 622.7453 | 357.51 | 8.98 | 0 | 216.72 | 39.5353 | 786 | 786 | 0 |  |  | 77588049X |  | Revisado @Planex | RECUT OK |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 6740.7081 | 169.3143 | 0 | 745.4223 |  |  |  | 5191379 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-11 11:39
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045843 |  |  |  | 2020-05-12 | 2021-10-28 | [11 empty] | SERVICIOS INTEGRALES ACEBO S.L - 37824001 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES (ACEBO | 2024-06-18 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1870751 |  |  |  | CACABELOS: Z 282661 PB19 CASTOR A101 CR. 119 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2020-12-01 00:01 | 289 |  |  |  | 0 | 2021-09-16 00:01 | 42 | [5 empty] | 0 | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1325 | 33.8125 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045847 |  |  |  | 2020-07-27 | 2021-09-15 | [11 empty] | SERVICIOS INTEGRALES ACEBO S.L - 37824001 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES (ACEBO | 2024-06-06 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1870753 |  |  |  | CACABELOS: Z 282666 PB19 CASTOR A101 CR. 430 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-08 00:01 | 133 |  |  |  | 0 | 2021-08-19 00:01 | 27 | [5 empty] | 0 | 21.7884 | 6.5199 | 0 | 0 | 0.7 | 14.5685 | 40.4041 | 40.4041 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045853 |  |  |  | 2020-07-29 | 2021-09-17 | [11 empty] | SERVICIOS INTEGRALES ACEBO S.L - 37824001 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES (ACEBO | 2024-06-06 | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 1870755 |  |  |  | CACABELOS: Z 282677 PB19 CASTOR A101 CR. 48 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-02-08 00:01 | 192 |  |  |  | 0 | 2021-08-19 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8392 | 70.5164 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 3935471 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045857 |  |  |  | 2020-05-29 | 2022-07-01 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-05-11 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 0 | 1870756 |  |  |  | CACABELOS: Z 282683 PB19 CASTOR A101 CR. 0 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2022-03-03 00:01 | 106 |  |  |  | 0 | 2022-06-17 00:01 | 14 | [5 empty] | 0 | 129.45 | 122.55 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 332.508 | 332.508 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045861 |  |  |  | 2020-06-10 | 2022-03-31 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-05 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000009 - GESTION EFF (Brigada Apperos) | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 2473003 | 1870760 |  |  |  | CACABELOS: Z 282686 PB19 CASTOR A101 CR. 0 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-11-08 00:01 | 123 |  |  |  | 0 | 2022-03-11 00:01 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4172 | 421.5133 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 3935479 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8045889 |  |  |  | 2021-05-05 | 2023-01-24 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-08 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1870820 |  |  |  | CACABELOS: Z 330947 PB19 CASTOR A101 CR. 215 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2022-04-21 00:01 | 251 |  |  |  | 0 | 2022-12-28 00:01 | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 581.0494 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8057048 |  |  |  | 2020-06-04 | 2021-09-30 | [11 empty] | SERVICIOS INTEGRALES ACEBO S.L - 37824001 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES (ACEBO | 2024-06-06 | - |  | - |  |  |  |  | 2473003 | 1873756 |  |  |  | CACABELOS: Z 282681 PEBANG2019 A101 CR. 140 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-15 00:01 | 126 |  |  |  | 0 | 2021-08-19 00:01 | 42 | [5 empty] | 0 | 145.335 | 77.31 | 0 | 0 | 47.14 | 20.885 | 19.1711 | 119.3717 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 3960187 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8068919 |  |  |  | 2021-03-11 | 2022-11-17 | [11 empty] | REDES PROYECTOS Y TELECOMUNICACIONES - 27624001 - FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DIEGO (REPROTEL-291 | 2024-05-30 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 0 | 1879699 |  |  |  | PONFERRADA: Z 337157 PEBANG2019 A103 CR. 129 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-05-21 00:01 | 516 |  |  |  | 0 | 2022-10-19 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 111.5192 | 50.5962 | 0 | 0 | 52.026 | 8.897 | 102.6222 | 102.6222 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8068921 |  |  |  | 2020-05-18 | 2022-12-12 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1879700 |  |  |  | PONFERRADA: Z 337163 PB19 CASTOR A103 CR. 1263 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-27 00:01 | 582 |  |  |  | 0 | 2022-11-30 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.2758 | 404.2758 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8068923 |  |  |  | 2020-12-01 | 2022-07-07 |  | 2023-08-17: 2021-02-19 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 0 | 1879702 |  |  |  | PONFERRADA: Z 337169 PB19 CASTOR A103 CR. 169 L. 1 | [irvcexCNTFg] | 2021-05-03 00:01 | 394 |  |  |  | 0 | 2022-06-01 00:01 | 36 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724.7089 | 722.5089 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8070058 |  |  |  | 2020-10-23 | 2022-03-18 |  | 2021-02-19 |  | 2021-02-22 11:55 | 2021-02-24 19:12 | 2021-05-06 12:43 | 2022-03-04 14:31 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-05 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-06 | - |  |  |  |  | 2473013 | 1880198 |  |  |  | VEGA ESPINARED: Z 307852 PB19 CASTOR A101 CR. 111 L. 1 | [irvcexCNTFg] | 2021-06-16 00:01 | 254 |  |  |  | 0 | 2022-02-25 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 703.4264 | 461.3734 | 0 | 0 | 216.384 | 25.669 | 677.7575 | 677.7575 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 3988203 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084150 |  |  |  | 2020-10-13 | 2021-06-29 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-17 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1887972 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251304 PEBANG2019 A101 CR. P-1200 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-08 00:01 | 71 |  |  |  | 0 | 2021-06-18 00:01 | 11 | [5 empty] | 0 | 87.9406 | 80.6574 | 7.2832 | 0 | 0 | 0 | 92.9331 | 92.9331 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084151 |  |  |  | 2020-06-17 | 2021-11-24 | [11 empty] | SERVICIOS INTEGRALES ACEBO S.L - 37824001 - JUAN CARLOS RODRIGUEZ TORRES (ACEBO | 2024-06-08 | INSFOAMA JACINTO AMADO CORTES - 40824001 - JACINTO AMADO CORTÉS | 2024-06-18 | - |  |  |  |  | 2472002 | 1887973 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251327 PEBANG2019 A101 CR. 28 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-05 00:01 | 207 |  |  |  | 0 | 2021-10-29 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 285.7762 | 202.9652 | 3.3 | 0 | 57.96 | 21.551 | 264.2252 | 264.2252 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4022345 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084155 |  |  |  | 2020-06-26 | 2021-06-30 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-17 | COMUNICACIONES Y FIBRAS TELEFONICAS, SL - 26524001 - DAVID - COMFITEL 24 Hernández Nombela, | 2024-06-17 | - |  |  |  |  | 2472002 | 1887974 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251329 PEBANG2019 A101 CR. 1180 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-08 00:01 | 71 |  |  |  | 0 | 2021-06-18 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0508 | 97.7698 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4022350 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084156 |  |  |  | 2020-10-14 | 2021-08-25 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-06 | - |  | - |  |  |  |  | 2472002 | 1887975 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251330 PB2019 CASTOR A101 CR. 98 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-05 00:01 | 134 |  |  |  | 0 | 2021-08-17 00:01 | 8 | [5 empty] | 0 | 620.7877 | 482.6782 | 0 | 0 | 119.784 | 18.3255 | 602.4622 | 602.4622 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4022351 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084157 |  |  |  | 2020-06-25 | 2021-06-30 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2472002 | 1887976 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251336 PEBANG2019 A101 CR. 1159 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-04-08 00:01 | 71 |  |  |  | 0 | 2021-06-18 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 | 77.045 | 55.17 | 3.45 | 0 | 0.7 | 17.725 | 0 | 43.2328 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4022352 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8084158 |  |  |  | 2020-09-23 | 2021-11-30 |  | 2020-10-14 |  | 2020-10-14 12:26 | 2020-10-15 09:57 | 2021-05-28 11:30 | 2021-11-15 10:31 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-18 | INSFOAMA JACINTO AMADO CORTES - 40824001 - JACINTO AMADO CORTÉS | 2024-06-18 | - |  |  |  |  | 2472002 | 1887977 |  |  |  | VILLABLINO: Z 251345 PEBANG2019 A101 CR. 1492 L. 1 | [irvcexCNTFg] | 2021-04-08 00:01 | 204 |  |  |  | 0 | 2021-10-29 00:01 | 32 | [5 empty] | 0 | 84.1945 | 48.7 | 6.6 | 0 | 0 | 28.8945 | 603.6943 | 603.6943 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4022353 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8102059 |  |  |  | 2021-04-27 | 2022-08-30 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-16 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-16 | - |  |  |  |  | 2472002 | 1895616 |  |  |  | VILLABLINO: Z 338641 PB2019 CASTOR A101 CR. 107 L. 1 | [irvceCNTFg] | 2021-06-28 00:01 | 375 |  |  |  | 0 | 2022-07-08 00:01 | 53 | [5 empty] | 0 | 543.1046 | 481.5746 | 0 | 0 | 46.368 | 15.162 | 527.9426 | 527.9427 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4057915 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159125 |  |  | 2021-08-26 | 2021-12-01 | 2022-05-31 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10003021 - Javier Mora Molina | 2024-05-10 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-06-09 | - |  |  |  |  | 0 | 1916919 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308754 PEBANG2019 A101 CR. 112 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-02-09 00:01 | 99 |  |  |  | 0 | 2022-05-19 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 | 660.4316 | 303.0521 | 0 | 0 | 313.684 | 43.6955 | 667.3146 | 667.3144 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159127 |  |  | 2021-08-12 | 2021-12-03 | 2022-12-12 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-08 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1916920 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308755 PB2019 CASTOR A101 CR. 35 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-05-25 00:01 | 189 |  |  |  | 0 | 2022-11-30 00:01 | 12 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1129.3399 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159129 |  |  | 2021-08-26 | 2021-11-30 | 2022-08-19 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-23 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1916921 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308756 PB2019 CASTOR A101 CR. 117 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-02-15 00:01 | 114 |  |  |  | 0 | 2022-06-09 00:01 | 71 | [5 empty] | 0 | 699.4848 | 581.6283 | 0 | 0 | 77.98 | 39.8765 | 1325.1695 | 1325.1695 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159131 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-15 | 2022-04-26 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-07 | GRUPO INTE TECNOLOGÍA S.L. - 44835001 - EFREN GRUPO INTE Ramirez Sanchez, Efren | 2024-05-10 | - |  |  |  |  | 2463011 | 1916922 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308758 PB2019 CASTOR A101 CR. 19 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-10-19 00:01 | 156 |  |  |  | 0 | 2022-03-24 00:01 | 33 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7319 | 522.4561 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4174400 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159132 |  |  | 2021-08-26 | 2021-10-29 | 2022-12-12 |  | 2021-12-17 | 2021-10-29 12:45 | 2021-12-27 16:49 | 2022-01-04 14:18 | 2022-04-12 19:38 | 2022-12-12 08:38 |  |  |  |  | TELESYSTEM BUSINESS, S.L. - 38206001 - MANUEL GOMEZ GIL (BUSINESS BADAJOZ - | 2024-05-08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 2463011 | 1916923 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308759 PB2019 CASTOR A101 CR. 203 L. 1 | [EirvcexCNTfFg] | 2022-02-09 00:01 | 306 |  |  |  | 0 | 2022-12-12 00:01 | 1132 | [5 empty] | 0 | 1181.5447 | 999.5532 | 0 | 0 | 146.832 | 35.1595 | 1146.3852 | 1146.3852 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4174401 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159137 |  |  | 2021-06-30 | 2021-06-21 | 2022-06-21 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 0 | 1916924 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308760 PEBANG2019 A101 CR. 686 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-01-05 00:01 | 134 |  |  |  | 0 | 2022-05-19 00:01 | 33 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.268 | 315.268 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159140 |  |  | 2021-08-26 | 2021-11-04 | 2023-05-12 |  | 2022-01-05 | 2021-11-04 15:03 | 2022-01-12 10:03 | 2022-01-13 15:51 | 2022-06-02 12:00 | 2023-03-28 13:08 |  |  |  |  | Evedel Instalaciones s.l.u. - 44635001 - JOSE NORBERTO AFONSO SUAREZ Afonso Suar | 2024-05-08 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-19 | - |  |  |  |  | 2463011 | 1916925 |  |  |  | PARAMO SIL: Z 308763 PB2019 CASTOR A101 CR. 833 L. 1 | [EirvcexCNTfFg] | 2022-03-03 00:01 | 362 |  |  |  | 0 | 2023-02-28 00:01 | 73 | [5 empty] | 0 | 3106.128 | 671.0232 | 0 | 2070.4434 | 316.848 | 47.8135 | 3058.3146 | 3058.3146 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  |  | 12651.8731 | 0 | 54090.747 | 901.5044 |  |  |  | 4174424 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8159149 |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-28 | 2022-09-15 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-05-30 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1916971 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344807 PEBANG2019 A101 CR. 2 L. 3 | [EirvcCNTF] | [5 empty] | 0 | 2022-09-12 00:01 | 3 | [5 empty] | 0 | 568.192 | 451.1745 | 0 | 0 | 60.73 | 56.2875 | 26.609 | 26.609 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Anulado | Solicitada Anulación | 8159153 |  |  | 2021-07-22 | 2021-09-03 | 2022-10-17 |  | 2021-09-16 | 2021-09-03 12:46 | 2021-09-17 10:49 | 2021-09-20 13:52 | [6 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-23 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916973 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344809 PEBANG2019 A101 CR. 319 L. 1 | [EirvcaexCNTF] | 2021-11-24 00:01 | 292 |  |  |  | 0 | 2022-09-12 00:01 | 35 | [5 empty] | 0 | 41.5 | 11.8 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 4.242 | 4.242 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4174470 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159166 |  |  | 2021-09-02 | 2022-09-28 |  |  | 2024-12-16 21:05: 2022-02-03 16:03; 2024-12-16 21:06: 2022-02-09 16:02 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-23 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916976 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344817 PEBANG2019 A101 CR. 471 L. 1 | [EirvceP] | 2022-09-28 00:01 | 1207 | 2022-12-07 | 1137 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 467.2234 | 350.1439 | 0 | 0 | 60.73 | 56.3495 |  | 28.7101 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 14999.71 | [7 empty] | 4174485 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159168 |  |  | 2021-09-02 | 2021-10-08 | [12 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-30 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-30 | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916979 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344818 PB2019 CASTOR A101 CR. 552 L. 1 | [EirvceCP] | 2021-10-19 00:01 | 1551 | 2022-06-20 | 1307 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 283.4508 | 221.4323 | 0 | 0 | 24.712 | 37.3065 | 318.2189 | 318.2189 | 0 |  |  |  | EnTRAB - En TRABAJOS |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 9804.5596 | [7 empty] | 4174500 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159172 |  |  | 2023-10-05 | 2021-10-01 | [12 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916980 |  | <i class='fa fa-institution' title='DESPLIEGUE'></i> | <i class='fa-solid fa-t' title='TESA' style='color: #0000ff;'></i> | PTE.DOMINGO: Z 344819 PEBANG2019 A101 CR. 1 L. 3 | [EirvceCP] | 2021-11-10 00:01 | 1529 | 2022-05-31 | 1327 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.6163 | 581.6163 | 0 |  |  |  | TESA - Pte. TESA |  | Pendiente de instalación de GPON para construirse |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 14574.96 | [6 empty] | Puente Domingo Florez | 4174521 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159177 |  |  |  | 2021-09-22 | [12 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916981 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344820 PEBANG2019 A101 CR. 1 L. 2 | [irvceCP] | 2021-11-10 00:01 | 1529 | 2022-05-06 | 1352 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.6669 | 458.6669 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 10699.3496 | [7 empty] | 4174541 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159181 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-28 | [12 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916983 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344822 PB2019 CASTOR A101 CR. 34 L. 1 | [EirvceCP] | 2021-10-01 00:01 | 1569 | 2022-11-29 | 1145 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 357.8655 | 154.78 | 44.82 | 117.988 | 0 | 40.2775 | 1079.281 | 672.6059 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 33596.1992 | [7 empty] | 4174571 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159183 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-15 | [12 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916984 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344823 PEBANG2019 A101 CR. 85 L. 1 | [EirvceLCP] | 2021-11-10 00:01 | 1529 | 2022-04-29 | 1359 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511.1328 | 320.4168 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 9675.7197 | [7 empty] | 4174573 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8159361 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-18 | 2025-02-25 |  | 2022-01-05 | 2021-11-18 09:51 | 2022-01-12 10:02 | 2022-01-13 15:50 | [6 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-17 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916985 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344824 PEBANG2019 A101 CR. 147 L. 1 | [EirvexLCNTf] | 2023-02-27 00:01 | 729 |  |  |  | 0 | 2025-02-25 00:01 | 326 | [5 empty] | 0 | 841.255 | 547.295 | 40.2 | 0 | 135.59 | 118.17 | 0 | 43.7393 | 0 |  |  | 78719123J |  | Pendiente de Revisión @Planex |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 31343.3906 | 10319.0284 | 757.9549 | 0 | 2228.048 |  |  |  | 4175196 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-06 14:59
Red Distribución | León | Parada | Obras Promotoras | 8159362 |  |  | 2021-09-02 | 2021-12-10 |  |  | 2022-01-05 | 2021-12-10 16:38 | 2022-01-12 10:05 | 2022-01-13 15:53 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-21 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-30 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916986 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344837 PB2019 CASTOR A101 CR. 27 L. 1 | [EirvcexLCP] | 2022-06-22 00:01 | 1305 | 2022-11-29 | 1145 | Obras Promotora | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 645.826 | 463.7795 | 28.05 | 0 | 38.99 | 115.0065 | 1128.5242 | 58.176 | 0 |  |  | 46927685A | ALTOC - Alto Coste |  | PTE DESBLOQUEO TTE GALICIA |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 24954.6602 | 8744.3771 | 528.8715 | 0 | 2168.4015 |  |  |  | 4175197 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-09-02 18:20
Red Distribución | León | Sin Fases | Sin Fases | 8159366 | [16 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-20 | - |  | - |  |  |  |  | 2465005 | 1916987 |  |  |  | PTE.DOMINGO: Z 344839 PB2019 CASTOR A101 CR. 41 L. 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 256.6942 | 211.3317 | 0 | 0 | 20.71 | 24.6525 | 16.4892 | 16.4892 | 0 | [9 empty] | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161221 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-20 | 2023-01-05 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-07-08 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-06-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1917616 |  |  |  | MATALLANA VALM: Z 344952 PB19 CASTOR A101 CR. 8 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-09-22 00:01 | 426 |  |  |  | 0 | 2022-11-22 00:01 | 44 | [5 empty] | 0 | 256.4201 | 190.5703 | 0 | 0 | 56.028 | 9.8218 | 307.4972 | 277.4972 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161269 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-28 | 2022-10-05 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-06-30 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-23 | - |  |  |  |  | 0 | 1917593 |  |  |  | GRADEFES: Z 344975 PEBANG2019 A101 CR. S/N L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-11-18 00:01 | 278 |  |  |  | 0 | 2022-08-23 00:01 | 43 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.9909 | 614.9909 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161289 |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-28 | 2022-10-07 | [11 empty] | FIBRATEL NORTE, S.L. - 24624011 - MANUEL TATO RODRIGUEZ (FIBRATEL - 326) | 2024-06-30 | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-06-30 | - |  |  |  |  | 0 | 1917602 |  |  |  | GRADEFES: Z 344998 PEBANG2019 A101 CR. 2 L. 3 | [EirvceCNTFg] | 2022-02-11 00:01 | 194 |  |  |  | 0 | 2022-08-24 00:01 | 44 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1151.1957 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161411 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-22 | 2021-12-10 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-06-08 | ACCESO TELCOM, SL - 34428001 - ESTEBAN VALENZUELA VEGA (ACCESO - 30) | 2024-05-08 | - |  |  |  |  | 2466005 | 1917613 |  |  |  | MATALLANA VALM: Z 344949 PB19 CASTOR A101 CR. 26 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-10-05 00:01 | 56 |  |  |  | 0 | 2021-11-30 00:01 | 10 | [5 empty] | 0 | 420.2024 | 360.0514 | 0 | 0 | 0.7 | 59.451 | 508.6542 | 508.6542 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4178661 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161420 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-17 | 2021-12-16 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-06-18 | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-06-09 | - |  |  |  |  | 0 | 1917614 |  |  |  | MATALLANA VALM: Z 344950 PB19 CASTOR A101 CR. 0 L. 3 | [EirvceCNTFg] | 2021-09-21 00:01 | 69 |  |  |  | 0 | 2021-11-29 00:01 | 17 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.5109 | 545.5109 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8161428 |  |  | 2021-09-02 | 2021-09-16 | 2021-12-10 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-06-18 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1917615 |  |  |  | MATALLANA VALM: Z 344951 PB19 CASTOR A101 CR. 19 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-09-21 00:01 | 56 |  |  |  | 0 | 2021-11-16 00:01 | 24 | [5 empty] | 0 | 349.0912 | 260.7357 | 0 | 0 | 44.722 | 43.6335 | 399.0969 | 399.0969 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164031 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-12 | 2022-09-07 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-19 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-19 | - |  |  |  |  | 0 | 1918394 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 332705 PEBANG2019 A101 CR. 905 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 150 |  |  |  | 0 | 2022-07-29 00:01 | 40 | [5 empty] | 0 | 234.3062 | 136.5884 | 0 | 0 | 72.036 | 25.6818 | 234.3062 | 234.3062 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164048 |  |  | 2021-09-02 | 2021-11-17 | 2022-12-19 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918395 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 332710 PEBANG2019 A101 CR. 1365 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 242 |  |  |  | 0 | 2022-10-29 00:01 | 51 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89.1469 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164053 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-05 | 2022-07-08 |  | 2024-12-16 21:05: 2022-02-03 15:55; 2024-12-16 21:06: 2022-02-09 14:53 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-06-12 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 2468032 | 1918415 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345102 PEBANG2019 A101 CR. 1238 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-02-01 00:01 | 118 |  |  |  | 0 | 2022-05-30 00:01 | 39 | [5 empty] | 0 | 131.535 | 61.1645 | 0 | 0 | 58.31 | 12.0605 | 98.8811 | 98.8811 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4182485 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164057 |  |  | 2021-07-21 | 2021-10-10 | 2022-10-07 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-08 | INSFOAMA JACINTO AMADO CORTES - 40824001 - JACINTO AMADO CORTÉS | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918416 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345103 PEBANG2019 A101 CR. 16 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-10-19 00:01 | 294 |  |  |  | 0 | 2022-08-09 00:01 | 59 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2445 | 258.0833 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164067 |  |  | 2021-07-21 | 2021-10-01 | 2022-06-23 | [11 empty] | FIBRATEL NORTE, S.L. - 24624011 - MANUEL TATO RODRIGUEZ (FIBRATEL - 326) | 2024-06-06 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-06-06 | - |  |  |  |  | 0 | 1918418 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345105 PEBANG2019 A101 CR. 1 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2021-10-05 00:01 | 234 |  |  |  | 0 | 2022-05-27 00:01 | 27 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202.6759 | 1190.9745 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164081 |  |  | 2021-07-21 | 2021-12-18 | 2022-12-16 | [11 empty] | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-07-08 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918421 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345108 PEBANG2019 A101 CR. 79 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 242 |  |  |  | 0 | 2022-10-29 00:01 | 48 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 194.2107 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164095 |  |  | 2021-07-21 | 2021-10-13 | 2022-11-04 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918423 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345110 PEBANG2019 A101 CR. 0 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 182 |  |  |  | 0 | 2022-08-30 00:01 | 66 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 480.1064 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164097 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-03 | 2022-12-05 | [11 empty] | CALAC ATP INGENIERIA SL - 46128001 - CALAC JAVIER 28 Ajenjo Soto, Javier | 2024-05-11 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000010 - BAREMO ADICIONAL POR OBRA (Brigada Appe | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918424 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345111 PEBANG2019 A101 CR. 80 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 242 |  |  |  | 0 | 2022-10-29 00:01 | 37 | [5 empty] | 0 | 316.0814 | 186.6889 | 0 | 0 | 104.678 | 24.7145 | 230.4979 | 230.4979 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164101 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-09 | 2022-12-04 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | MASTEL LEONESA DE COMUNICACIONES, SL - 26924013 - JOSE PAULINO SORIA OLIVEROS | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1918425 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345112 PEBANG2019 A101 CR. 120 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 212 |  |  |  | 0 | 2022-09-29 00:01 | 66 | [5 empty] | 0 | 158.3628 | 106.3273 | 6.6 | 0 | 27.048 | 18.3875 | 122.8104 | 122.8104 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164107 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-12 | 2022-08-18 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-07-03 | - |  |  |  |  | 0 | 1918427 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345114 PEBANG2019 A101 CR. 257 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 122 |  |  |  | 0 | 2022-07-01 00:01 | 48 | [5 empty] | 0 | 78.3428 | 50.4128 | 0 | 0 | 12.706 | 15.224 | 71.9347 | 71.9347 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164110 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-30 | 2023-11-14 |  | 2024-12-16 21:05: 2022-02-03 16:01; 2024-12-16 21:06: 2022-02-09 14:57 |  |  |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-05-30 | INSFOAMA INSTALACIONES S.L. - 36210001 - JACINTO AMADO CORTÉS (INSFOAMA - 292A) | 2024-05-30 | - |  |  |  |  | 2468032 | 1918428 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345115 PEBANG2019 A101 CR. S/N L. 1 | [EirvceCNTfFg] | 2022-03-01 00:01 | 570 |  |  |  | 0 | 2023-09-22 00:01 | 53 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5663 | 262.5663 | 0 |  |  | nextgal |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4182564 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164112 |  |  | 2021-07-21 | 2021-11-04 | 2022-12-10 | [11 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-07-08 | - |  | - |  |  |  |  | 0 | 1918429 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345116 PEBANG2019 A101 CR. 139 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-03-01 00:01 | 242 |  |  |  | 0 | 2022-10-29 00:01 | 42 | [5 empty] | 0 | 109.949 | 85.1825 | 0 | 0 | 12.706 | 12.0605 | 91.2361 | 91.2361 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8164115 |  |  | 2021-09-02 | 2021-11-17 | 2022-11-03 | [11 empty] | LEON CONECTA SL - 36424001 - ALEJANDRO GONZALEZ REBOLLAR (CONECTA | 2024-07-03 | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-07-03 | - |  |  |  |  | 0 | 1918430 |  |  |  | VILLAMANIN: Z 345117 PEBANG2019 A101 CR. 1051 L. 1 | [EirvceCNTFg] | 2022-02-14 00:01 | 197 |  |  |  | 0 | 2022-08-30 00:01 | 65 | [5 empty] | 0 | 188.0796 | 184.6296 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 83.9182 | 83.9182 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Anulado | Solicitada Anulación | 8170865 |  |  | 2021-07-21 | 2022-07-01 | 2023-06-19 |  | 2022-03-21 | 2022-07-01 11:08 | 2022-03-30 08:49 | 2022-04-06 21:15 | [6 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-05-08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-17 | - |  |  |  |  | 2461001 | 1919852 |  |  |  | ASTORGA: Z 345184 PB2019 CASTOR A102 CR. 1 L. 1 | [EirvcaexCNTfF] | 2022-06-22 00:01 | 358 |  |  |  | 0 | 2023-06-15 00:01 | 4 | [5 empty] | 0 | 4480.9153 | 1678.8399 | 3.5607 | 2523.128 | 0.7 | 274.6868 | 202.1297 | 202.1297 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4195319 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8171135 |  |  | 2021-07-21 | 2021-09-28 | 2022-12-30 |  | 2024-12-16 21:05: 2022-02-03 15:52; 2024-12-16 21:06: 2022-02-08 14:24 |  |  |  |  | LEGIORED, S.L. - 36324001 - PASTRANA CADENAS, FERNANDO (LEGIORED 29 | 2024-05-08 | FUNGIS MEDIO AMBIENTE SL - 35524001 - ADOLFO ALVAREZ ALVAREZ (FUNGIS - 761) | 2024-05-11 | - |  |  |  |  | 2461001 | 1919692 |  |  |  | ASTORGA: Z 310691 PB2019 CASTOR A102 CR. 258 L. 1 | [EirvceCNTfFg] | 2022-03-03 00:01 | 211 |  |  |  | 0 | 2022-09-30 00:01 | 91 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1699 | 375.5062 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4196232 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | León | Cerrado | Confirmado | 8224114 |  |  |  | 2021-05-06 | 2022-09-17 |  | 2021-05-26 | 2021-05-06 11:07 | 2021-05-27 10:35 | 2021-05-28 10:13 | 2022-05-12 14:51 | 2022-07-20 13:24 |  |  |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-06-16 | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000009 - GESTION EFF (Brigada Apperos) | 2024-06-16 | - |  |  |  |  | 2465005 | 1941939 |  |  |  | 24-PTDF:ALIM A -101 PEBANG2019-VEGA DE YERES | [idrvcexCNTFg] | 2022-01-14 00:01 | 160 |  |  |  | 0 | 2022-06-23 00:01 | 86 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698.1908 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4291206 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Cerrado | Confirmado | 8301255 |  |  | 2022-01-11 | 2022-01-05 | 2022-04-22 | [11 empty] | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-06-16 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. - 34724001 - FRANCISCO MIGUEL LUQUE GONZALEZ (CONDOR | 2024-06-12 | - |  |  |  |  | 2472002 | 1978219 |  |  |  | VILLABLINO: FARO 22 F1 Z251317 (Calle El Mato) CTO | [EirvceCNTFAg] | 2022-01-11 00:01 | 72 |  |  |  | 0 | 2022-03-24 00:01 | 29 | [5 empty] | 0 | 96.8943 | 85.1725 | 0 | 0 | 0 | 11.7218 | 81.18 | 200.9098 | 0 |  |  | Automata |  |  |  |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [10 empty] | 4432689 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8306442 |  |  |  | 2022-04-29 | 2023-03-23 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-07-08 | RETEOPTICA SL - 30428005 - PENALBA MUÑOZ, JOSÉ MANUEL (RETEOPTICA | 2024-07-08 | - |  |  |  |  | 0 | 1984527 |  |  |  | BORRENES:Z351333 2PB19 CASTOR A101 | [irvceCNTg] | 2022-05-31 00:01 | 268 |  |  |  | 0 | 2023-02-23 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 444.1178 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Distribución | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8346959 |  |  | 2022-05-26 | 2023-12-12 | 2024-12-09 |  | 2022-08-17 |  | 2022-08-19 10:01 | 2022-08-31 20:25 | 2024-10-29 09:09 | 2024-11-25 08:54 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2024-07-03 | - |  | - |  |  |  |  | 2473013 | 1999147 |  |  |  | VEGA ESPINARED:Z353994 UNI21 CASTOR A101 | [EirvexCNTg] | 2023-09-04 00:01 | 441 |  |  |  | 0 | 2024-11-18 00:01 | 21 | [5 empty] | 0 | 1915.3807 | 415.8045 | 14.4046 | 1307.3318 | 31.612 | 146.2278 | 1868.338 | 1868.3375 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 83546.6719 | 7839.8275 | 271.593 | 34154.3042 | 2757.0673 |  |  |  | 4512819 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-12-04 16:46
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8382919 |  |  | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 2025-08-21 | 2025-07-21 11:19 | 2022-10-27 | 2022-09-09 07:58 | 2022-11-22 07:30 | 2022-12-09 14:53 | 2025-06-19 09:46 | 2025-07-22 11:36 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-10-15 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-05-07 | - |  | - |  |  |  |  | 2467013 | 2022981 |  |  |  | 24 PORTILLA: ALIM A-101 UNICO21 PORTILLA DE LA REINA LYC | [EirvcexLCNTg] | 2024-10-15 00:01 | 267 |  |  |  | 0 | 2025-07-09 00:01 | 43 | [5 empty] | 0 | 684.7128 | 611.9167 | 7.1214 | 0 | 4.564 | 61.1107 | 709.1249 | 709.1249 | 0 |  |  | B86582756 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU_T OK. CERTIFICACIÓN PRESENTADA EN SGIPE |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | LICENCIAS PROYECTOS Y SEGURIDAD Y SALUD (LPS) S.L. | 29404.8203 | 11537.4444 | 134.2711 | 0 | 1152.2186 |  |  |  | 4579544 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-08-20 13:15
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8396074 |  |  | 2022-10-06 | 2025-06-23 | 2025-10-30 |  | 2023-02-13 |  | 2023-02-18 20:41 | 2023-05-09 16:47 | 2024-07-31 09:20 | 2025-10-27 09:20 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-04 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2025-02-11 | - |  | - |  |  |  |  | 2462017 | 2036159 |  |  |  | 24 2462017: ALIM A-101A UNICO21 LA BAÑA | [EirvcexLCNTg] | 2024-03-25 00:01 | 575 |  |  |  | 0 | 2025-10-21 00:01 | 9 | [5 empty] | 0 | 2374.0243 | 1768.6167 | 203.1217 | 49.4298 | 151.396 | 201.4601 | 2423.5885 | 2423.5885 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 132431.5312 | 33346.5596 | 3829.7783 | 1291.3634 | 3798.4497 |  |  |  | 4607833 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-28 13:36
Red Alimentación | León | Parada | Parámetros de Control | 8396085 |  |  | 2022-10-06 | 2023-07-06 |  |  | 2022-11-14 | 2023-07-06 14:52 | 2022-11-22 07:37 | 2022-12-09 14:59 |  |  | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-10-08 |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  | 2465019 | 2036161 |  |  |  | 24 2465019: ALIM A-101A UNICO21 POMBRIEG | [EirvcexP] | 2025-04-30 00:01 | 262 | 2025-12-23 | 25 | Parametros de Control | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 4697.0243 | 3661.8308 | 689.9635 | 0 | 0 | 345.2301 |  | 0 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE |  |  |  | 229735.3438 | 69042.3543 | 13008.9856 | 0 | 6509.1752 |  |  |  | 4607844 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8415117 |  |  |  | 2023-04-03 | 2025-11-03 |  | 2023-06-01 | 2023-04-03 12:08 | 2023-06-02 18:31 | 2025-08-11 14:36 | 2025-08-14 16:12 | 2025-10-30 13:08 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-09-23 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-08-04 | - |  | - |  |  |  |  | 2472006 | 2053645 |  |  |  | 24 PDIL.: ALIM A-101A UNICO21 PALACIOS 2 | [EirvcexLCNTg] | 2025-08-04 00:01 | 65 |  |  |  | 0 | 2025-10-08 00:01 | 26 | [5 empty] | 0 | 1016.226 | 884.4122 | 46.9363 | 0 | 0 | 84.8775 | 909.2189 | 909.2189 | 0 |  |  | 36123825W |  | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 43751.6016 | 16675.2379 | 884.9651 | 0 | 1600.3319 |  |  |  | 4649247 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-31 09:25
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8415127 |  |  |  | 2023-04-28 | 2025-11-03 | 2025-10-17 13:30 | 2023-05-12 | 2023-04-28 12:36 | 2023-05-16 16:14 | 2023-08-08 08:45 | 2025-10-01 16:18 | 2025-10-30 13:13 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2025-09-23 |  |  | COMUNICACIONES Y SERVICIOS TELEFONICOS S.C.P. - 34624001 - LUIS MARCHENA CERCADO (COM.MTELEC - 293 | 2025-09-05 | - |  | - |  |  |  |  | 2472006 | 2053646 |  |  |  | 24 PDIL.: ALIM A-101A UNICO21 PALACIOS 3 | [irvcexLCNTg] | 2025-09-18 00:01 | 28 |  |  |  | 0 | 2025-10-16 00:01 | 18 | [5 empty] | 0 | 864.035 | 665.3636 | 16.1844 | 0 | 116.62 | 65.867 | 751.9807 | 751.9807 | 0 |  |  | B81101289 |  | Registrado | PRESENTADA DE NUEVO Flag "X4" marcado, Certificacion Presentada de nuevo |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 36175.8906 | 12545.1642 | 305.1504 | 0 | 1241.8958 |  |  |  | 4649257 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-10-17 10:34
PxP | León | Cerrado | Confirmado | 8431557 |  |  |  | 2023-02-24 | 2023-03-01 | [11 empty] | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10024033 - JUAN FRANCISCO REYERO SALAS | 2024-06-05 | FIBRATEL NORTE, S.L. - 24624011 - MANUEL TATO RODRIGUEZ (FIBRATEL - 326) | 2024-06-05 | - |  |  |  |  | 0 | 2049463 |  |  |  | 202302 009 24 PxP | [irvceCNTFAg] | 2023-02-24 00:01 | 0 |  |  |  | 0 | 2023-02-24 00:01 | 5 | [5 empty] | 0 | 19.2774 | 19.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677.1042 | 1 | 0 | [7 empty] | JPP |  | FALSE | Cert. creada en Nilo | [11 empty] | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | León | Cerrado | Confirmado | 8450917 |  |  |  | 2023-03-24 | 2024-03-22 |  | 2023-04-03 | 2023-03-24 14:53 | 2023-04-14 12:47 | 2023-06-06 11:35 | 2024-02-29 09:43 | 2024-03-13 11:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-02-27 |  |  | BARRIOS REYES, JOSE LUIS - 38724001 - JOSE LUIS BARRIOS REYES (294) | 2024-06-12 | - |  | - |  |  |  |  | 2463004 | 2063969 |  |  |  | 24 TONO.: ALIM A-101A UNICO21 TORENO LyC | [irvcexCNTFg] | 2023-09-08 00:01 | 174 |  |  |  | 0 | 2024-02-29 00:01 | 22 | [5 empty] | 0 | 991.5407 | 680.7299 | 22.1732 | 24.7149 | 178.444 | 85.4787 | 812.245 | 812.245 | 0 |  |  | 15414008Y | CERTf - CERT Finalizada | Registrado | Recu T subido, presentado en Sgipe. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 44150.7891 | 12834.8898 | 418.0668 | 645.6817 | 1611.6671 |  | 100% | TORENO | 4730248 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-03-21 13:22
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8458655 |  |  |  | 2023-04-18 | 2025-11-17 |  | 2023-05-10 | 2023-04-25 10:52 | 2023-05-16 16:19 | 2023-08-08 08:44 | 2024-10-17 10:26 | 2025-11-04 13:39 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-10-14 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-06 | - |  | SANCAL JIMENEZ VALLADOLID SL - 37524001 - JONATHAN RODRIGUEZ GARCIA (SANCAL 909) | 2025-01-02 |  |  |  | 2412003 | 2056692 |  |  | <span style='color:red;cursor:default;font-style:normal;' title='Prioridad 1'><strong>1</strong></span> | 24 VDCO: ALIM A-101 UNICO21 VEGAS DEL CONDADO | [EirvcexLCNTg] | 2023-10-25 00:01 | 722 |  |  |  | 0 | 2025-10-16 00:01 | 32 | [5 empty] | 0 | 2117.8502 | 1955.0676 | 0 | 0 | 0 | 162.7826 | 2177.8981 | 2177.8981 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 101630.5469 | 36862.017 | 0 | 0 | 3069.2012 |  |  |  | 4742742 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-11-05 07:56
Red Alimentación | León | En Trabajos | Comenzado | 8460616 |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24 | [8 empty] | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-04-16 |  |  | ATELCO FIELD FACTORY, S.L. - 10000006 - OTRASEECC/GESTIONEFF (Brigada Apperos) | 2024-07-01 | - |  | - |  |  |  |  | 2463005 | 2063385 |  |  |  | 24 TDBI.: ALIM A101-A UNICO21 TORRE 1 | [EirvceC] | 2023-09-08 00:01 | 862 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 483.9931 | 374.3606 | 8.254 | 24.7149 | 30.912 | 45.7517 | 688.4612 | 688.4612 | 0 | [7 empty] | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 23811.6504 | [7 empty] | 4746399 | GLOBAL - TELEFÓNICA
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8466166 |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-15 | 2025-07-18 |  | 2023-05-25 | 2023-05-15 17:36 | 2023-05-29 20:18 | 2023-08-09 13:14 | 2025-05-09 15:35 | 2025-07-17 12:10 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Electricidad Herencia Instalaciones y Mantenimient - 40124001 - ALEXANDER YANDRI MOREIRA VILLAVICENCIO | 2025-04-28 | - |  | - |  |  |  |  | 2462012 | 2090970 |  |  | <span style='color:red;cursor:default;font-style:normal;' title='Prioridad 1'><strong>1</strong></span> | 24 2462012: ALIM A-101A UNICO21 TRUCHAS | [EirvcexLCNTfg] | 2024-03-25 00:01 | 458 |  |  |  | 0 | 2025-06-26 00:01 | 22 | [5 empty] | 0 | 1445.9291 | 1134.3336 | 196.4857 | 0 | 0 | 115.1098 | 1080.7181 | 1080.7181 | 0 |  |  | 36123825W | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | recut subido presentada en sgipe |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 67298.8516 | 21387.406 | 3704.6592 | 0 | 2170.3488 |  |  |  | 4757663 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-17 16:27
Red Alimentación | León | Finalizado | Pend. Cierre Material | 8494125 |  |  | 2023-07-17 | 2025-06-26 | 2025-07-28 |  | 2023-08-17 |  | 2023-08-18 11:08 | 2023-11-23 09:01 | 2024-07-04 09:59 | 2025-07-17 13:19 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-08-06 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473010 | 2049326 |  |  |  | 24 2473010: ALIM A-101A UNICO21 VALCARCE LYC | [EirvcexCNTg] | 2024-02-23 00:01 | 493 |  |  |  | 0 | 2025-06-30 00:01 | 28 | [5 empty] | 0 | 3865.9559 | 3126.5148 | 98.8919 | 148.2894 | 155.26 | 336.9999 | 5987.4402 | 5987.4402 | 0 |  |  | 77355677F | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECU T SUBIDO. Presentada en SGIPE. |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  |  | 216402.2031 | 58949.1851 | 1864.5672 | 3874.0901 | 6353.998 |  |  |  | 4801045 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-07-25 14:50
Red Alimentación | León | Cerrado | Confirmado | 8560883 |  |  |  | 2023-11-07 | 2025-06-05 | 2025-06-03 08:32 | 2024-03-05 |  | 2024-04-05 09:40 | 2024-04-09 10:01 | 2024-06-24 10:21 | 2025-06-04 14:32 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-03-27 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2122700 |  |  | <span style='color:red;cursor:default;font-style:normal;' title='Prioridad 1'><strong>1</strong></span> | UNICO21 24 VBIE.: ALIM A-101 CERO_COBRE VILLBIERZO | [irvcexCNTfFg] | 2024-03-05 00:01 | 448 |  |  |  | 0 | 2025-05-27 00:01 | 9 | [5 empty] | 0 | 511.7854 | 331.3043 | 57.133 | 74.1447 | 0 | 49.2034 | 411.3435 | 411.3435 | 0 |  |  | B81101289 | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | Recu,s T en Sgipe, certificacion presentada |  | ARN |  | FALSE | Cert. creada en Nilo |  | FRANPE 95, S.L. | 24513.1094 | 6246.61 | 1077.2198 | 1937.045 | 927.71 |  |  |  | 4894506 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2025-06-04 16:32
Red Alimentación | León | Cerrado | Confirmado | 8560908 |  |  |  | 2023-11-01 | 2024-11-18 |  | 2024-06-18 |  | 2024-06-19 09:45 | 2024-06-19 11:54 | 2024-07-23 11:51 | 2024-11-14 10:31 | 519 CONDOR CONSULTOR DE NEGOCIOS, S.L. | 2024-07-12 |  |  | Bardasco, S.L. - 40024001 - JOSE MANUEL GOMEZ SAAVEDRA | 2024-06-25 | - |  | - |  |  |  |  | 2473009 | 2126896 |  |  |  | 24 VBIE.: ALIM A-101 CERO_COBRE VILLBIERZO | [irvcexCNTFg] | 2024-07-02 00:01 | 106 |  |  |  | 0 | 2024-10-16 00:01 | 33 | [5 empty] | 0 | 2335.5206 | 1476.8061 | 174.7957 | 505.7427 | 0 | 178.1761 | 2317.4291 | 2317.4291 | 0 |  |  | 47502990D | EnTRAB - En TRABAJOS | Registrado | RECUT SUBIDO PRESENTADA EN SGIPE. |  | ARN |  | TRUE | Cert. creada en Nilo |  |  | 122063.7422 | 27844.5877 | 3295.7029 | 13212.6287 | 3359.4398 |  |  |  | 4894548 | GLOBAL - TELEFÓNICA | 2024-11-12 07:41